## 工作表1 (hidden)
順序 | 項目
| 編號 | 處理人員 | 申請日期 | 提案人 | 申請單位 | 問題描述 | 處理進度描述 (格式:日期/人員/進度說明) | 狀態 | 狀態更新日期 (YYYY/MM/DD) |  | SA | SD+PG | SIT | UAT | PROD
1 | RE10918435 CM1092065 | 許昱彥 | 109/10/20 | 徐 千惠 | C600 個人金融事業處 | 新核轉置時將戶籍及通訊地址依現行同NBS地址分為三段格式：縣市、鄉鎮區及地址。但早期的舊有資料未拆分三段式，故縣市及鄉鎮區會被帶入其他，因此在寄送對帳單時地址會出現其他的字樣，目前資訊處清理出共有151,776筆地址出現其他，並提供清理時各分類的筆數及對應處理方式(如下附件)，請資訊處依其方式清理出正確的地址後並抽樣由個金處確認其正確性，謝謝。 | 預計1/25開始進行 20201109/昱彥/已轉開變管單<CM1092065> | 進行中 |  |  | NA | NA | NA | NA | 2021-02-26
2 | RE10905987 CM1090783 | 劉 季函 | 109/04/07 | 廉 亞翰 | 0037 法人金融事業處 | BTCICTP R1檔來源調整 | 預計2/24上線 | 進行中 |  | 仁傑 | 2021-01-29 | 2021-02-05 | 2021-02-08 | 2021-02-17 | 2021-02-24
3 | RE11000590 | 劉 季函 | 109/12/22 | 吳 毓玟 | C600 個人金融事業處 | 1. 增加申請對帳單時，email不可為空錯誤代碼&中文說明 2. VTC05、N1529(顧客聯絡方式維護)增加申請對帳單時，email不可為空控管(申請電子對帳單且上送email為null 則剔退) 3. CIP覆蓋回寫功能增加增加申請對帳單時，email不可為空控管 (申請對帳單且上送email為null則不變更) → 資料會和CIP及其他前端系統不一致 4. 開發新查詢交易含A204031全部欄位 + 簡訊密碼服務狀態、支存對帳單註記、電子對帳單申請註記、ＣＩＲＣＩＶＳＥ５ 5. 開發新建檔/變更交易含A121011、A121012功能 + 簡訊密碼服務狀態、支存對帳單註記、電子對帳單申請註記欄位及相應控管 6. 新增自然人行業類別代碼 資料取用系統確認 (V)大消金系統(NCS_SB) (V)玉山信用卡發卡系統(ECS) (V)客服系統(PeopleSoft) (V )SAS數量分析平台 (V)財務資訊整合區(FISA) (V)新世代分行系統(NBS) ( )玉山財富智慧系統(WISE) ( )玉山智慧信託網(EST) (V)法金CPS (V)TABLEAU | 預計03/24上線 | 未開始 |  | 20403新交易、CIP控管 仁傑 121011、121012整併交易 昱彥 | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-03-08 | 2021-03-15 | 2021-03-24
4 |  |  |  | 劉 文婷 | C105 資訊處 | 近期數金處針對e.Fingo數位會員擬與IT共同評估跨提/跨轉各3次免手續費的權益機制(同數位帳戶權益)， 現行CIP 12月版已上線G015_e.Fingo會員註記欄位，目前取用系統為：PIB、客服AGD系統(開發中)， 我這邊初步的想法是由CIP同步該註記給主機，EDLS可用此註記來進行手續費優惠判斷。 敬請協助評估核心因應此需求的調整範疇，若有其他業務細項須確認，BA可再安排會議邀請數金處共同討論， 謝謝。 | 預計上線時間為3/24，生效時間為4/1 | 確認中 |  | 昱彥ODS資料轉換 仁傑加欄位、CIP覆蓋回寫功能 | 2021-03-08 | 2021-03-10 | 2021-03-15 | 2021-03-18 | 2021-03-24

## 議題討論
系統 | 登錄日期 | 登錄人員 | 議題分類 | 工作項目 | 處理人員 | 下次追蹤日期 (YYYY/MM/DD) | 處理進度描述 (格式:日期/人員/進度說明) | 處理狀態 | 狀態更新日期 (YYYY/MM/DD)
CIFX | 2020-09-14 | 彭春娥 | 系統品質 | 迴歸測試：環境建置及案例準備 |  | 2021-05-04
CIFX | 2020-09-14 | 彭春娥 | 系統品質 | HOUSE KEEPING1.批次HIS表格2.TB_JOBLOG | 昱彥 昱傑 仁傑 | 2020-12-08 | (20201013/春娥) 1.請昱傑協助統計TB_JOBLOG每日交易筆數統編,下次會議時依統計結果再評估是否要增加HOUSE KEEPING機制 2.請仁傑及昱彥統計各自負責批次每個批次寫入到HIS表格資料量,下次會議時依統計結果評估是否需要增加HOUSE KEEPING機制 NEED HOUSEKEEPING: 1.TB_BT_CICK04_HIS(仁傑) (20201027/春娥) 請與DBA確認是否有不停機建PARTITION的方式(仁傑) (2020/11/24 仁傑) 1.請昱彥於11/27 前 完成需要housekeeping 表格建置與開發 (TB_BT_CICK04_HIS) (2020/11/30 昱彥) 1.已完成TB_JOBLOG PARTITION 建置與測試(DEV) (2020/12/14 仁傑) 1.已完成TB_JOBLOG PARTITION 建置與測試(PROD) | 已完成 | 2020-10-27
CIFX | 2020-09-14 | 彭春娥 | 維運精進 | 呼叫EDLS異動類SP都要寫入TB_JOBLOG | 昱彥 昱傑 仁傑 | - | (20201013/春娥)請各PG清查負責功能是否有呼叫EDLS異動SP但未留TB_JOBLOG,下週會議時回報清查結果 (20201027/春娥) 請參考之前俊慶整理介接SP清單相關程式(連結)確認異動類是否都有寫TB_JOBLOG(昱彥) (20201103/春娥)昱彥已補上相關LOG#24859，待上線 (20201120/春娥)11/19已上版 | 已完成 | 2020-11-20
CIFX | 2020-09-14 | 彭春娥 | 介接需求 | TB_SERVICE_INTERCHANGE.MSG_NO欄位長度擴充為50碼及EDLS SP控管調整 |  | - | 暫不處理,待EDLS提出需求 | 暫不處理
CIFX | 2020-09-14 | 彭春娥 | 查核 | 測試環境是否存在營運統編定期檢查機制 | 春娥 | - | (2020/1120/春娥) 1.金楓經理已提出給資安處研議作法,初步回覆為請各前端系統在進行自然人建檔時以第三碼為"9",長期為資安處會評估導入更完整的解決方案。 2.金楓經理已知會各SR測資建立方式,後續將討論如何實際清理測試環境資訊 |  | 2020-11-20
CIFX | 2020-09-14 | 彭春娥 | 系統品質 | db connection validation 異常時的 latency,修改 validationTimeout 設定 | 仁傑 | - | (20201013/春娥) 1.請與暐智確認EDLS是否已經上到營運環境 => 無任何調整。 2.請與惟鍾確認PROPERTY設定調整預計要上版時間 => 惟鍾學長仍在確認加密作法中。 (20201027/春娥) 1.請與OCP/科技發展部是否有需要調整上版或OCP啟動程序?適合在未停機時調整嗎(仁傑) 2.若確認可在不停機下調整,以11/26(四)週維護上版為目標,請仁傑、昱傑、昱彥共同檢視UAT及營運參數設定調整正確性,並擬訂上版程序及驗證機制。 (2020/11/24 仁傑) 1.計畫於12/10 平日上版。 註:已和技發偉丞確認若新服務啟動失敗不會去置換即有服務pod。 ((2020/12/09 仁傑) 1.已上版完成(PROD) | 已完成 | 2020-10-27
CIFX | 2020-09-14 | 彭春娥 | 介接需求 | 國別為歐盟28個國家顧客,需變更共同行銷註記及通路行銷註記為"N" |  | -
CIFX | 2020-10-12 | 彭春娥 | 維運精進 | 臨時性資料整批變更批次效能精進,2,000筆資料需要約30~40才能變更完成 | 昱彥 | - | 已調整完畢 | 已完成
CIFX | 2020-10-26 | 方昱傑 | 介接議題 | NT14904交易有呼叫到核心查詢元件，核心查詢元件以帳號查無顧客時回傳錯誤代碼調整為"0902"，但NT14904交易未同步修改到，目前在迴歸測試時有發現若以帳號查詢且查不到顧各時會回"E002"多重執行期錯誤，正確應為"5851"顧客基本資料未建立，因目前營運尚未有發生過此類錯誤訊息，此以案例討論下述二個問題後再決定此交易要如何調整 1.現行是否有其他異動交易有使用到核心查詢元件? 2.異動交易是否可呼叫核心查詢元件或自行實作查詢功能 | 昱傑 | - | (20201027/春娥) 1.請協助清查是否有其他程式有使用到核心查詢元件。(昱傑) (20201103/昱傑) NT1529 ＥＭＡＩＬ變更＆電子對帳單查詢／設定 A149041 簡訊密碼約定 (20201202/昱彥) 已調整完畢待需測試上到SIT(#24983) |  | 2020-11-03
CIFX | 2020-10-27 | 彭春娥 | 維運精進 | 清查若TB_ChageLog要增加寫入SENDER_CODE欄位那些程式要調整及預估工時 | 昱彥 昱傑 仁傑 | - | (20201027/春娥) 請依下述分工清查及評估工時下週會議再討論開始調整及上版日期 1.昱傑—負責的建檔及維護、統編改號、BTCIFX整批變更(2~3天) 2.昱彥—提供給EDLS SP(2~3天) 3.仁傑—使用架構寫變更紀錄(2天) (20201124/春娥)11/19已上版 | 已完成 | 2020-11-24
CIFX | 2020-10-27 | 方昱傑 陳仁傑 | 系統品質 | 1.非預期的錯誤訊息是否可將資訊留在TB_JOBLOG，方便日後問題查找。 2.現行有些Error等級的錯誤訊息(例如:顧客不存在)是原來程式處理預期的結果，目前問題查找都要篩選掉這些訊息後才能看到實際要找的問題，應要調整到INFO等級。 |  | 2020-12-25 | (20201027/春娥) 1.非預期錯誤若要留存，請另設計表格。 2.可納入精進項目，盤點方式要再討論 (20201124/春娥) 2.開立REDMINE#24872並於11/19上版完成 (2020/11/24 仁傑) 1.請昱傑協助新增LOG UTIL將AOP攔截之非預期錯誤訊息寫入TB_JOB_LOG，預計12/25 開發，次禮拜驗證。 |  | 2020-11-24
CIFX | 2020-11-09 | 彭春娥 | 系統品質 | 昱傑提醒，應要定期清理DEV、SIT、UAT的SP及SCHEMA是否有殘留未正式上版的程式，例：原已修改但因其他需求要先上營運有退版，但如果是前一版新增的SP/PK/TABLE欄位不會正確退版，會有與實際上版不一致問題。建議討論作法及清理週期，例：負責人員輪值或專責人員負責、一個月清理一次或一週清理一次 |  | - | (2020/11/24 仁傑) 預計12/01執行 每個月初進行清理，第一次由仁傑執行 待第一次執行完成定義SOP。 (20208/12/03 仁傑) 已完成比對並新增SOP。 | 已完成 | 2020-11-09
CIFX | 2020-11-11 | 彭春娥 | 介接需求 | 未來若有新PUSH需求會改以KAFKA方式提供,請評估若要增加PUSH的KAFKA版要如何設計及預估工時 |  |  | (2020/11/30 仁傑) 已測試成功發送kafka完成(sit);待與昱傑抽離stg2邏輯層後再實作。 | 已完成
CIFX | 2020-11-20 | 彭春娥 | 系統品質 | 上版退版程序(JAVA和SP退版順序?)及驗證方式(要驗那些交易) |  | - | (2020/11/30 仁傑) 已加入上版CHECK LIST中 並更新 上版SOP請上版人員follow。 | 已完成
CIFX | 2020-11-27 | 彭春娥 | 系統品質 | A12105顧客刪除若同步CIP失敗時,會殘留一筆變更紀錄在TB_CHANGE_LOG未正確搬移至TB_HIS_CHANGE_LOG |  | - | (2020/12/03 昱彥) 已開立單據<SY10927290>搬移 | 已完成 | 2020-12-08
CIFX | 2020-12-08 | 彭春娥 | 維運精進 | 從ODS的TB_SERVICE_INTERCHANGE回補SENDER_CODE到TB_CHANGE_LOG |  | 2021-01-21 | (2021/01/19 仁傑) 1.online資料回補(已完成) 2.OGG 資料待凱翔/聖文學長協助完成(預計01/20(三)執行 | 已完成 | 2021-01-19
CIFX | 2020-12-15 | 彭春娥 | 介接需求 | N***系列電文接下來會有轉為新服務需求，下個月會請大家分批先開始修改 |  | - | 已開立redmin#25050、#25049、#25048 | 已完成
CIFX | 2020-12-22 | 彭春娥 | 系統品質 | 增加欄位修改範圍確認的SOP制定,例:要記得確認是否要同步增加ODS
CIFX | 2020-12-22 | 彭春娥 | - | 分行裁撤清查問題 | 仁傑/昱彥 | - | (2020/12/24 仁傑) DLRS影響 :TS0110-SA-050140-00040-GM3021 公司戶負責人及其個人戶資料比對差異表 CIFX批次影響:BTCS1000 | 已完成
CIFX | 2021-01-15 | 劉季函 | - | 配合大個金組織調整，組織代碼相關程式配合變更 |  |  | 預計3月初 | 已完成 | 2021-02-26
CIFX | 2020-12-30 | 劉季函 | 維運精進 | 每半年(2020年為05/26、11/24)進行一次不使用交易對應程式下架作業 |  | 2021-10-01 |  | 進行中
CIFX | 2021-01-19 | 劉季函 | - | NBS佳容：增加顧客不可刪除本號控管需求 刪除本號的時候(本號刪除時，若存在重號即不可刪除)，故僅存在重號的顧客仍可正常刪除 |  | - | 確認中 2021/1/19和BA確認評估本需求影響性較低不實作 | 暫不處理 | 2021-01-19
CIFX |  | 劉季函 | - | NBS雅雪：1042B報表內含未察看經理人資料
CIFX | 2021-02-25 | 劉季函 | 維運精進 | A12105顧客刪除異常原因為TB_CUSTOMER跟TB_CUSTOMER_HIS規格不一致 |  | 2021-05-04
CIFX | 2021-02-25 | 劉季函 | - | 預計7月開始訪談整批歸戶變更功能需求 ----------------------20210420確認下列需求不開發----------------------------------------------------- 整批歸戶變更需求預計新增整批歸戶變更批次(營業日17:00) 流程預計規劃： 1. 業務單位提需求單 2. IT放檔至批次SERVER 3. 逐筆呼叫歸戶變更SP_CHG_CUST_ID 4. 逐筆呼叫ELDS SP寫入帳號歸戶變更資料表 5. 將變更結果更新至結果檔 呼叫EDLS SP失敗紀錄，需通知EDLS人工介入處理，並將變更結果附在單據上 6. 結果檔產出至集中作業部FTP站台 2021.3月189人 2021.4月282人 2021.5月262人 2021.6月320人 2021.7月330人 2021.8月287人 2021.9月147人 2021.10月153人 2021.11月170人 2021.12月99人 2022.1月281人 |  | 2021-07-01 | 預計半年提供一次，7月提供約1300戶 可變更時間為2～3周 |  | 2021-04-20
CIFX | 2021-04-20 | 劉季函 | - | 法金CPS批次改為API |  | - | (20210420/季函) 待法金和BA提需求 |  | 2021-04-20
CIDVE | 2021-04-20 | 劉季函 | - | <RE11002799>衍生精進需求，開發CIDVE新服務供數存二三類帳戶精進查詢API |  |  | (2021/04/20季函)和文婷確認暫不處理 | 暫不處理 | 2021-04-20
CIFX | 2021-04-20 | 劉季函 | - | OTP簡訊功能與OTP手機檢核調整 移除現行「註銷OTP簡訊功能同步清空OTP手機」之控管 |  | - | (20210420/季函) BA原安排於8月版，建議不實作 | 暫不處理 | 2021-04-20
CIFX | 2021-04-20 | 劉季函 | - | FXCM約6月份開始訪談push改寫為kafka功能 |  | 2021-06-07 |  |  | 2021-04-20
CIFX | 2021-05-04 | 劉季函 | - | NBS10101地址欄位異動規則調整。 當為舊資料時，CIFX自動拆分三欄資料給NBS。(同12101三月上線內容，12101為季函學姊協助的)連同查詢一起改嗎? |  | - | (20210420/季函) BA建議不實作 | 暫不處理 | 2021-05-04
SACS | 2021-05-04 | 劉季函 | 維運精進 | TB_EMPLOYEETOALL改使用ODS批次提供內容 |  | - | (20210507/季函)已安排SACS7月臨時版進行調整 | 完成 | 2021-05-07
CIFX | 2021-05-07 | 劉季函 | 維運精進 | cancelVoicePwd和VT587未呼叫核心查詢
CIFX | 2021-09-22 | 彭春娥 | 維運精進 | CIDTB批次要增加異動紀錄查詢區間 |  |  | 1.取消Leg_change_log 2.change_log只要查近一個月
CIFX | 2021-09-22 | 彭春娥 | 維運精進 | A123012變更紀錄查詢偶發性Timeout(加index) | 陳仁傑 |  | 1.TB_CHANGE_LOG、TB_LEG_CHANGE_LOG加INDEX 2.11/8凌晨04:00做(事件單精進) | 已完成
CIFX | 2021-09-22 | 彭春娥 | 維運精進 | 1.清查house keeping資料表格 2.盤點要加HOUSE KEEPING資料表格 | 許昱彥 |  | 2022/4-2022/6
SACS | 2021-10-19 | 彭春娥 | 維運需求追蹤 | 重新檢核是否應注意信件通知發送規則調整 | 許昱彥 |  | 2022/10前要開發完成
CIFX | 2021-10-19 | 彭春娥 | 維運精進 | NHI04檢核規則調整(找不到統編20筆以上才發RC=202)
CIFX | 2022-01-14 | 許昱彥 | 維運需求 | 移除NBS1.0- A204037「註記超過三年以上不顯示」之特殊處理 | 許昱彥/胡珅 |  | 1.NBS 2.0 上線前開發完成 12/20 2.2/23上
CIFX | 2022-01-14 | 許昱彥 | 維運需求 | 「75-拒絕往來戶」將依登錄日期期滿三年後將顧客狀態恢復為正常 (登錄日期、案發日期、通報單位、建檔單位(問題戶專用)、案情摘要)欄位也需一併進行清空 | 許昱彥/胡珅 |  | 1.NBS 2.0 上線前開發完成 12/20 2.4/27上
CIFX | 2022-01-14 | 許昱彥 | 維運需求 | log4j 升版 2.17.1 | 陳仁傑 |  | 2/23上
SACS | 2022-01-14 | 許昱彥 | 維運需求 | log4j 升版 2.17.1 | 許昱彥 |  | 2/23上
CIDVE | 2022-01-15 | 許昱彥 | 維運需求 | log4j 升版 2.17.1 | 陳仁傑 |  | 2/23上
CIFX | 2022-01-18 | 劉季函 | 維運需求 | 重複改號 | 許昱彥 |  | 3/23上
CIFX | 2022-01-18 | 彭春娥 | 維運需求 | OBU建檔異動取消強制變更保密戶 | 胡珅 |  | 3/23上
CIFX | 2022-01-18 | 彭春娥 | 維運需求 | 現行僅控管全形欄位輸入半形字報錯，半形字欄位輸入全形字未控管，待新增 ==>確認前端是否有管控 ==>是否可改接新的大異動 |  | 2022-03-01 | 討論清查方式
CIFX | 2022-01-18 | 彭春娥 | 維運需求 | 中和區永和路整編 |  |  | 3/31前
CIFX | 2022-01-26 | 劉季函 | 系統品質 | 交易代號變更，倉儲衝擊盤點 | 劉季函 |  | 已清查完成,影響GM1042報表待與BA討論處理
CIFX | 2022-02-17 | 陳仁傑 | 維運需求 | SP_GET_CUST_ACC_INFO 需置換為SP_GET_CUST_ACC_INFO2 | 陳仁傑 |  | 11月版
CIFX | 2022-02-18 | 劉季函 | 系統品質 | BTCICPS2上線以來維護功能會清空FIN_HOLD_CUS_STATE_FLAG | 劉季函 |  | FIN_HOLD_CUS_STATE_FLAG已無使用,不需處理
CIFX | 2022-02-21 | 彭春娥 | 維運精進 | 廢棄欄位處理方式(ODS、數據中台、CIFX DB要在什麼時候執行) | 陳仁傑
CIFX | 2022-02-21 | 彭春娥 | 維運精進 | 系統參數重整 | 陳仁傑 |  | 範圍及作法待討論

## 2022需求管理
系統 | 狀態 | 版本/專案 | JIRA單 | 需求來源(需求/事件) | 內容 | 處理階段 | 開始日期 | 完成日期 | 人天 | 負責人 | 申請人 | 備註 | *需求項目依據DEV時間排序
CIFX | 不開發 | - | CIFX-29 | RE11004551 | 內容: efingo手續費優惠延期生效 1. 舊資料從ODS匯入 2. 開啟同步功能; 處理階段: 資料轉置; 申請人: 劉文婷; 備註: 已確認2021不生效，若需重啟另開需求單 延期至年底或2022，待BA確認生效時程
CIFX | 不開發 | 2月版 |  |  | 內容: 海外分子行參數調整; 處理階段: SA; 申請人: 高雅玲; 備註: 原訂2月，尚未提需求
| 不開發 |  |  |  | 處理階段: DEV
| 不開發 |  |  |  | 處理階段: SIT
| 不開發 |  |  |  | 處理階段: UAT
| 不開發 |  |  |  | 處理階段: PROD
CIFX | 進行中 | FXCM PUSH精進 (9月版) jira: cifx_20220907_01 | CIFX-160 | RE10913030 | 1. 新增KAFKA PUSH功能 2. 將MQ PUSH F01、F06由MQ轉換為KAFKA | DEV | 2021-12-06 | 2022-01-06 | 15 | 陳仁傑 | 黃崇哲(FXCM) | PUSH發送方式改BY欄位變更?(排除BTCIFIX變更) FOLLOW FBS上線時程 與崇哲學長確認上線時間，FXCM為09/10、09/11上線，於09/12生效。
| 未啟動 |  |  |  | 處理階段: SIT; 開始日期: 2022/3/1; 完成日期: 2022-04-29; 人天: 5
| 未啟動 |  |  |  | 處理階段: UAT; 開始日期: 2022/5/2; 完成日期: 2022-06-30; 人天: 1
| 未啟動 |  |  |  | 處理階段: PROD; 開始日期: 2022-09-07; 完成日期: 2022-09-07
CIFX | 已完成 | CAML專案 (7月版) jira: cifx_20220323_01(待刪除) cifx_20220708_01 | CIFX-125 CIFX-126 CIFX-127 CIFX-128 | RE11023786 | 1.[維護核心]移除"KYC-Q3"連動邏輯 2. 移除介接欄位〔A/C狀態註記〕、〔A/C暫停註記〕 - [電支][queryPrblmticFlag3] - [ABR][queryCustomerForObu]=>還原這個項目(CIFX-126)=>改接queryCustomer 3. 依據下列欄位轉換邏輯更新CIFX欄位 "AC狀態"、"AC暫停"內容，供原介接CIFX且無法於CAML專案期間改接CIP欄位〔AML管控狀態〕、〔AML持續審查狀態〕之業務系統取用。 4. 新增收錄CIP覆蓋回寫〔AML管控狀態〕、〔AML持續審查狀態〕欄位 5. 開發全欄位查詢API[queryCustomer]取代下列功能 - [NBS][A204037] -->NCS改接CIP，需授權移除 - [NBS][A123011] - [NBS][A00101] -->MARS改接EDLS，需授權移除 - [NBS][queryCustomerForObu] -->改接queryCustomer交易後可下架 6. [A123012]移除【AC狀態】、【AC暫停】欄位及"KYC-Q3"註記相關作業。 7. [BTCIFIX]移除CIFX異動"KYC-Q3"註記相關作業。 8. 移除BTCIARS批次*10 9. [提供CAML資料] 前端停止變更後，提供【銀行歸戶統編】、【AC狀態】、【AC暫停】 10. [CAML提供CIFX資料做轉置] CAML提供〔銀行歸戶統編〕、〔AML管控狀態〕、〔AML持續審查狀態〕欄位進行資料轉置，轉入CIFX下列欄位，且要掛變更紀錄 【AML管控狀態】、【AML持續審查狀態】、【AC暫停】、【AC狀態】、KYC-Q3註記 | SA | 2021-09-15 | 2021-10-04 |  | 劉季函 | 彭右迪 | 20211216 NCS改接CIP，不使用A204037 20211224 ABR確認改用大查詢，queryCustomerForObu退回變更 20211213 CAML調整時程，配合時程調整，預計將兩版整併追蹤 → 時程確認中 20210928 電支回覆可配合SIT 配合上線前端： 電支(不須變更) NCS(可提早上線)
| 已完成 |  |  |  | 處理階段: DEV; 開始日期: 2021-10-04; 完成日期: 2021-11-15
| 進行中 |  |  |  | 處理階段: SIT; 開始日期: 2021-12-24; 完成日期: 2022-01-28
| 未啟動 |  |  |  | 處理階段: UAT; 開始日期: 2022-05-02; 完成日期: 2022-05-31
| 未啟動 |  |  |  | 處理階段: PROD; 開始日期: 2022-07-08; 完成日期: 2022-07-08
CIFX | 合併7月版 | CAML專案PART2 (7月版) 已合併至cifx_20220323_01 | CIFX-127 CIFX-128 | RS11000901 | 1. [A123012]移除【AC狀態】、【AC暫停】欄位及"KYC-Q3"註記相關作業。 2. [BTCIFIX]移除CIFX異動"KYC-Q3"註記相關作業。 3. 移除BTCIARS批次*10 4. [提供CAML資料] 前端停止變更後，提供【銀行歸戶統編】、【AC狀態】、【AC暫停】 5. [CAML提供CIFX資料做轉置] CAML提供〔銀行歸戶統編〕、〔AML管控狀態〕、〔AML持續審查狀態〕欄位進行資料轉置，轉入CIFX下列欄位，且要掛變更紀錄 【AML管控狀態】、【AML持續審查狀態】、【AC暫停】、【AC狀態】、KYC-Q3註記 6. 移除介接欄位〔A/C狀態註記〕、〔A/C暫停註記〕 -[ABR][queryCustomerForObu] | SA | 2021-09-15 | 2021-10-04 |  | 劉季函 | 彭右迪 | CIFX待確認當天上線前端停止更新、資料轉置提供順序 預計延期至07/11上線 20210928 電支回覆可配合SIT 配合上線前端： ABR NBS EKYC CAML CIP
| 合併7月版 |  |  |  | 處理階段: DEV; 開始日期: 2021-10-04; 完成日期: 2021-11-15
| 合併7月版 |  |  |  | 處理階段: SIT; 開始日期: 2021-12-24; 完成日期: 2022-01-28
| 合併7月版 |  |  |  | 處理階段: UAT; 開始日期: 2022-02-21; 完成日期: 2022-03-18
| 合併7月版 |  |  |  | 處理階段: PROD; 開始日期: 2022-07-08; 完成日期: 2022-07-08
| 合併7月版 |  |  |  | 處理階段: 資料轉置; 開始日期: 2022-07-08; 完成日期: 2022-07-08
CIFX | 未啟動 | 3月版 jira: cifx_20220323_02 | CIFX-178 | IR2022012700018 | CIFX例行不使用交易下線作業 不使用交易程式移除： A12202 A14903 A149041 A121011 A121012 VC05 VC22 N1529 VC02 N1130 N1534 V814 updateEmailForDigital(N1529) queryIdentificationService(VC02) 進版相容殘存SP移除: CIFX.PG_CUSTOMER.SP_CHG_CUST_COMM CIFX.PG_UPDATE_CUSTOMER.SP_UPDATE_CUST_COMMUNICATION CIFX.PG_CIFX_TO_EDLS_EXE.SP_INS_ON_LINE_CUS CIFX.SP_INS_ON_LINE_CUS | SA | 2022-02-07 | 2022-02-25 | 2 | 劉季函 | CIFX | 不使用交易程式移除： A12202 A14903 A149041 A121011 A121012 VC05 VC22 N1529 VC02 N1130 N1534 V814 updateEmailForDigital(N1529) queryIdentificationService(VC02) 進版相容殘存SP移除: CIFX.PG_CUSTOMER.SP_CHG_CUST_COMM CIFX.PG_UPDATE_CUSTOMER.SP_UPDATE_CUST_COMMUNICATION CIFX.PG_CIFX_TO_EDLS_EXE.SP_INS_ON_LINE_CUS CIFX.SP_INS_ON_LINE_CUS 下次再移除： 授信申報年所得SP(待4月版上線) BTCICPS2(待4月版上線) BTCICPSC(待4月版上線) A123012(待7月版上線) ECSG授權移除需再確認
| 未啟動 |  |  |  | 處理階段: DEV; 開始日期: 2022-02-28; 完成日期: 2022-03-04; 人天: 5
| 未啟動 |  |  |  | 處理階段: SIT; 開始日期: 2022-03-07; 完成日期: 2022-03-11; 人天: 5
| 未啟動 |  |  |  | 處理階段: UAT; 開始日期: 2022-03-14; 完成日期: 2022-03-22; 人天: 1
| 未啟動 |  |  |  | 處理階段: PROD; 開始日期: 2022-03-23; 完成日期: 2022-03-23; 人天: 0
CIFX | 未啟動 | 3月版 jira:cifx_20220323_02 | CIFX-177 | EW2022010600004 | 1.CIFX id改號序號重覆問題修正 2.針對ConnectionTimeoutException做retry | DEV | 2022-02-28 | 2022-03-04 |  | 陳仁傑 | CIFX
| 未啟動 |  |  |  | 處理階段: SIT; 開始日期: 2022-03-07; 完成日期: 2022-03-11
| 未啟動 |  |  |  | 處理階段: UAT; 開始日期: 2022-03-14; 完成日期: 2022-03-22
| 未啟動 |  |  |  | 處理階段: PROD; 開始日期: 2022-03-23; 完成日期: 2022-03-23
CIFX | 未啟動 | 3月版 jira:cifx_20220323_02 | CIFX-180 | EW2022021700013 | 1.增加SP_INS_ON_LINE_CUS「不可重複改號」的控管 例.銀行歸戶統編A欲改號為銀行歸戶統編B，若查詢【顧客主檔】內是否包含【顧客主檔】.【銀行歸戶統編】=銀行歸戶統編B且【顧客主檔】.【舊身分證統編】=銀行歸戶統編A資料筆數>0筆，則回傳錯誤代碼 | SA | 2022-02-07 | 2022-02-25 |  | 許昱彥 | 許毓倢
| 未啟動 |  |  |  | 處理階段: DEV; 開始日期: 2022-02-28; 完成日期: 2022-03-04
| 未啟動 |  |  |  | 處理階段: SIT; 開始日期: 2022-03-07; 完成日期: 2022-03-11
| 未啟動 |  |  |  | 處理階段: UAT; 開始日期: 2022-03-14; 完成日期: 2022-03-22
| 未啟動 |  |  |  | 處理階段: PROD; 開始日期: 2022-03-23; 完成日期: 2022-03-23
CIFX | 未啟動 | 3月版 jira:cifx_20220323_02 |  |  | 內容: CreateOrUpdateCustomerDataForObu移除〔NO_BANK_STATM_FLAG 不寄對帳單及通知註記﹞; 處理階段: 訪談; 負責人: 胡珅; 申請人: 胡珅
| 未啟動 |  |  |  | 處理階段: SA; 開始日期: 2022-02-07; 完成日期: 2022-02-25
| 未啟動 |  |  |  | 處理階段: DEV; 開始日期: 2022-02-28; 完成日期: 2022-03-04
| 未啟動 |  |  |  | 處理階段: SIT; 開始日期: 2022-03-07; 完成日期: 2022-03-11
| 未啟動 |  |  |  | 處理階段: UAT; 開始日期: 2022-03-14; 完成日期: 2022-03-22
| 未啟動 |  |  |  | 處理階段: PROD; 開始日期: 2022-03-23; 完成日期: 2022-03-23
CIFX | 未啟動 | 4月版 cifx_20220427_01 | CIFX-124 CIFX-146 | RE11023436 | 法金CPS 1. 新增基本資料建檔API供法金CPS介接(僅提供建檔，無維護功能)，若建檔成功回傳成功訊息；若建檔失敗則依錯誤原因回應對應之錯誤訊息代碼。 2. 停用原基本資料建檔批次。 3. 新增成年監護名單比對API供法金CPS介接，比對完成回覆比對結果(受輔助、受宣告及空白)；若比對結果有多筆資料，則回傳DB中排序第一筆之資料 3. queryCustomer | SA | 2021-12-01 | 2021-12-06 | 4 | 劉季函 | 劉文婷 | 建檔維護模組重設計 12月底提供介接規格
| 未啟動 |  |  |  | 處理階段: DEV; 開始日期: 2021-12-06; 完成日期: 2022-01-06; 人天: 16
| 未啟動 |  |  |  | 處理階段: SIT; 開始日期: 2022-03-21; 完成日期: 2022-03-25; 人天: 15
| 未啟動 |  |  |  | 處理階段: UAT; 開始日期: 2022-04-04; 完成日期: 2022-04-15; 人天: 5
| 未啟動 |  |  |  | 處理階段: PROD; 開始日期: 2022-04-20; 完成日期: 2022-04-20
CIFX | 未啟動 | 4月版 cifx_20220427_01 | CIFX-174 | EW2021052800018 | CIFX同步CIP，修正同一筆資料發送兩次問題 | DEV | 2022-01-01 | 2022-01-17 |  | 陳仁傑 | CIFX
| 未啟動 |  |  |  | 處理階段: SIT; 開始日期: 2022-03-21; 完成日期: 2022-03-25
| 未啟動 |  |  |  | 處理階段: UAT; 開始日期: 2022-04-04; 完成日期: 2022-04-15
| 未啟動 |  |  |  | 處理階段: PROD; 開始日期: 2022-04-20; 完成日期: 2022-04-20
CIFX | 未啟動 | 4月版(只上ECSG) 集中作業系統(CPCS系統) |  |  | 戶名發查(V185電文) | SA |  |  |  | 陳仁傑 | 劉文婷 | ◆2022/4上線,預計7/20召開啟動會議 ◆已確認VT185 需求之前已開發過新服務，只需要新申請ECSG即可。
| 未啟動 |  |  |  | 處理階段: DEV; 開始日期: 2022-01-01; 完成日期: 2022-01-17
| 未啟動 |  |  |  | 處理階段: SIT; 開始日期: 2022-01-17; 完成日期: 2022-02-18
| 未啟動 |  |  |  | 處理階段: UAT; 開始日期: 2022-02-21; 完成日期: 2022-03-18
| 未啟動 |  |  |  | 處理階段: PROD; 開始日期: 2022-04-18; 完成日期: 2022-04-18
CIFX | 未啟動 | 4月版(只上DB參數&ECSG授權) cifx_20220427_01 | CIFX-187 | 待單據加會 | 1. 取得customerStatus 2. 取得customerName | DEV | 2022-03-07 | 2022-03-11 |  | 劉季函 | 江柏緯 | 電支時程 dev : 4/1 ~ 4/15 sit : 4/18~4/22 uat 4/25~4/29 prod 5/4
| 未啟動 |  |  |  | 處理階段: SIT; 開始日期: 2022-03-21; 完成日期: 2022-03-25
| 未啟動 |  |  |  | 處理階段: UAT; 開始日期: 2022-04-04; 完成日期: 2022-04-15
| 未啟動 |  |  |  | 處理階段: PROD; 開始日期: 2022-04-20; 完成日期: 2022-04-20 |  | checkGrownUpGuardianship
CIFX | 未啟動 | 4月版 cifx_20220427_01 | CIFX-184 | EW2022012800022 | 配合分行裁撤於下列交易新增建檔單位分行代碼有效性檢核 A123012 createOrUpdateCustomerForNBS updateProblematicCust(7月版才上) createConsumerFinanceCust createCorporateCust | DEV | 2022-01-01 | 2022-01-17 |  | 陳仁傑 | 劉文婷
| 未啟動 |  |  |  | 處理階段: SIT; 開始日期: 2022-03-21; 完成日期: 2022-03-25
| 未啟動 |  |  |  | 處理階段: UAT; 開始日期: 2022-04-04; 完成日期: 2022-04-15
| 未啟動 |  |  |  | 處理階段: PROD; 開始日期: 2022-04-20; 完成日期: 2022-04-20
CIFX | 未啟動 | 4月版 cifx_20220427_01 |  |  | 內容: 1.現行NBS的顧客狀態註記如下(00疑似不正常、04受輔助或監護宣告、11偽造、14死亡、15破產註記、22詐欺、33證件曾遺失、54警示衍生戶、55無產品往來，請勿行銷、64異常交易預警、74異常交易帳戶、75拒絕往來戶、84退函失聯戶、91疑遭詐騙開戶、99其他)登錄超過3年時， 由主機(CIFX)控制NBS12301、NBS20403不顯示(顧客狀態、案發日期、通報單位、案情摘要)，為使NBS顯示狀態與CIFX)一致，移除此特殊控管邏輯。 2.當顧客狀態為「75-拒絕往來戶」且登錄日期滿三年時由系統每個營業日批次將顧客狀態恢復為正常並一併清除相關欄位資訊(如案發日期、通報單位、建檔單位(問題戶專用)、案情摘要)。; 處理階段: DEV; 負責人: 胡珅/許昱彥; 申請人: 高儷庭
| 未啟動 |  |  |  | 處理階段: SIT; 開始日期: 2022-03-21; 完成日期: 2022-03-25
| 未啟動 |  |  |  | 處理階段: UAT; 開始日期: 2022-04-04; 完成日期: 2022-04-15
| 未啟動 |  |  |  | 處理階段: PROD; 開始日期: 2022-04-20; 完成日期: 2022-04-20
CIFX | 進行中 | 12月版 (NBS2.0第一階段) |  | EW2022030100004 | 1.提供2.0第一階段整合開戶建檔所需之API createOrUpdateCustomerByNBS updateGrownUpGuardianShip updateIVRService queryCustomer(4月版已上線) (R12103)=>昱彥補新服務名稱 (通路行銷註記)=>昱彥補新服務名稱(核心併入大異動) 2.重構現有整合開戶建檔維護檢核 | 訪談 | 2021-11-12 |  |  | 許昱彥 |  | 2022/12 第一階段上線 待處理議題- 1.錯誤檢核處理架構 2.queryCustomer加A204037需要欄位 3.欄位檢核規則統整 4.通路行銷註記/KYC新服務是否要開發 5.所有NBS交易確認時程
進行中 | bar: 處理階段
| 進行中 |  |  |  | 處理階段: DEV; 開始日期: 2021-11-22; 完成日期: 2022-04-30
| 未啟動 |  |  |  | 處理階段: SIT; 開始日期: 2022-05-01; 完成日期: 2022-07-31
| 未啟動 |  |  |  | 處理階段: UAT; 開始日期: 2022-08-01; 完成日期: 2022-10-30
| 未啟動 |  |  |  | 處理階段: PROD; 開始日期: 2022-12-20; 完成日期: 2022-12-20
CIFX | 進行中 | 6月版 (OMO專案) |  |  | 內容: 配合OMO專案異動OTP手機號碼; 處理階段: 訪談; 負責人: 陳仁傑; 申請人: 徐千惠
未啟動 | bar: 處理階段
| 未啟動 |  |  |  | 處理階段: DEV; 開始日期: 2022-02-21; 完成日期: 2022-04-19
| 未啟動 |  |  |  | 處理階段: SIT; 開始日期: 2022-04-19; 完成日期: 2022-05-17
| 未啟動 |  |  |  | 處理階段: UAT; 開始日期: 2022-05-19; 完成日期: 2022-06-14
| 未啟動 |  |  |  | 處理階段: PROD; 開始日期: 2022-06-22; 完成日期: 2022-06-22
CIFX | 未啟動 | 6月版 |  |  | 1. 移除CIFX同步CIP覆蓋回寫註記(配合統編改號需求) 2. 移除舊號不同步CIP控管(配合CIP舊號重啟需求) | DEV | 2022-02-21 | 2022-04-19 |  | 陳仁傑 | 張哲誠
| 未啟動 |  |  |  | 處理階段: SIT; 開始日期: 2022-04-19; 完成日期: 2022-05-17
| 未啟動 |  |  |  | 處理階段: UAT; 開始日期: 2022-05-19; 完成日期: 2022-06-14
| 未啟動 |  |  |  | 處理階段: PROD; 開始日期: 2022-06-22; 完成日期: 2022-06-22
CIFX | 不開發 | B08專案 |  |  | 內容: 原BTCS1000簡訊功能改使用PROCEDURE SP_INS_PUSH_RACE; 處理階段: DEV; 備註: 2021/09/30 已確認納入B08第二階段範疇，暫不開發 表列B08時程，待確認EDLS時程
| 不開發 |  |  |  | 處理階段: SIT
| 不開發 |  |  |  | 處理階段: UAT
| 不開發 |  |  |  | 處理階段: PROD
CIFX | 不開發 | B04專案(第二階段) |  |  | 內容: 開發一支基本資料建檔API; 處理階段: SA; 備註: 2021/12/29因交易和NCS共用已同理專十誡需求上線，B04僅需申請介接
| 不開發 |  |  |  | 處理階段: DEV
| 不開發 |  |  |  | 處理階段: SIT
| 不開發 |  |  |  | 處理階段: UAT
| 不開發 |  |  |  | 處理階段: PROD; 開始日期: 2022-06-28; 完成日期: 2022-06-28
CIFX | 進行中 | 8月版 統編改號精進第一階段 |  |  | 統編改號精進第一階段 1. 新增改號前檢核SP 2. 新增改號前建新號新SP，新號未建檔新建顧客主檔；新號已建檔則不變更 3. 新增改號後刪舊號新SP，更新新號顧客主檔欄位、移轉變更紀錄、刪除舊號、呼叫CIP交易writeCustomerInfo進行改號 4. 新號欄位寫入邏輯調整 5. 負責人統編改號批次下架(功能合併至No3) | 訪談 | 2021-08-11 | 2022-02-11 |  | 劉季函 | 吳毓倢 | 2022/08第一階段 2022/10第二階段 2023/Q2第三階段 第一階段、營運問題處理 第二階段、整批統編改號 第三階段、整批帳號移轉
| 進行中 |  |  |  | 處理階段: SA; 開始日期: 2022-05-03; 完成日期: 2022-05-09; 人天: 4
| 未啟動 |  |  |  | 處理階段: DEV; 開始日期: 2022-05-16; 完成日期: 2022-06-24; 人天: 30
| 未啟動 |  |  |  | 處理階段: SIT; 開始日期: 2022-06-27; 完成日期: 2022-07-22; 人天: 10
| 未啟動 |  |  |  | 處理階段: UAT; 開始日期: 2022-07-25; 完成日期: 2022-08-19; 人天: 10
| 未啟動 |  |  |  | 處理階段: PROD; 開始日期: 2022-08-24; 完成日期: 2022-08-24
CIFX | 不開發 | A05專案 |  |  | 1. 基本資料查詢 上行 原始統編 生日 下行 歸戶統編/營利事業登記證編號 戶名 出生年月日 代表人姓名 T799 建檔時間 | 訪談 | 2021-10-15 | 2021-11-30 |  | 劉季函 | 張焙婷 | 20220104 A05確認資料源改接數據中台，故本階段無配合事項 20211201 A05確認「監護輔助宣告名單檔」從數據中台取用，CIFX僅需提供大查詢即可
| 不開發 |  |  |  | 處理階段: SA; 開始日期: 2021-10-15; 完成日期: 2021-11-30
| 不開發 |  |  |  | 處理階段: DEV; 開始日期: 2021/10; 完成日期: 2022/02
| 不開發 |  |  |  | 處理階段: SIT; 開始日期: 2022/03; 完成日期: 2022/08 | 2022-08-01
| 不開發 |  |  |  | 處理階段: UAT; 開始日期: 2022/08; 完成日期: 2022/10
| 不開發 |  |  |  | 處理階段: PROD; 開始日期: 2022-10-30; 完成日期: 2022-10-30
CIFX | 未啟動 | 新一代客服系統(CCP)第二階段 |  |  | 新一代客服系統(CCP)第二階段 VT191、VT587、VTC19轉新API | 訪談 | 2021-12-27 | 2022-03-31 |  | 劉季函 | 彭仁柏 | CCP時程 2023/2/20-2023/3/4試營運 2023/03/04上線 IVR:曹亞婷 AGD:廖子瑄 預計4月前提供介接規格
| 未啟動 |  |  |  | 處理階段: SA; 開始日期: 2021-12-27; 完成日期: 2022-03-31; 人天: 1
| 未啟動 |  |  |  | 處理階段: DEV; 開始日期: 2022-08-15; 完成日期: 2022-08-31; 人天: 5
| 未啟動 |  |  |  | 處理階段: SIT; 開始日期: 2022-09-01; 完成日期: 2022-11-04; 人天: 3
| 未啟動 |  |  |  | 處理階段: UAT; 開始日期: 2023-11-22; 完成日期: 2023-01-18; 人天: 3
| 未啟動 |  |  |  | 處理階段: PROD; 開始日期: 2023-01-25; 完成日期: 2023-01-25
CIFX | 已完成 | log4j CVE修正 月版: cifx_20220223_01 | CIFX-171 |  | 1. log4j CVE修正至2.17.1 2.滿天星2月例行上版 | 訪談 |  |  |  | 陳仁傑 | 陳仁傑 | 營運上線完成
已完成 | bar: 內容 to 備註
| 已完成 |  |  |  | 處理階段: DEV
| 已完成 |  |  |  | 處理階段: SIT
| 已完成 |  |  |  | 處理階段: UAT
| 已完成 |  |  |  | 處理階段: PROD; 開始日期: 2022-02-23; 完成日期: 2022-02-23
CIDVE | 已完成 | log4j CVE修正 月版: cidve_20220223_01 | CIDVE-10 |  | 1.log4j CVE修正至2.17.1 | 訪談 |  |  |  | 陳仁傑 | 陳仁傑 | 營運上線完成
已完成 | bar: 內容 to 備註
| 已完成 |  |  |  | 處理階段: DEV
| 已完成 |  |  |  | 處理階段: SIT
| 已完成 |  |  |  | 處理階段: UAT
| 已完成 |  |  |  | 處理階段: PROD; 開始日期: 2022-02-23; 完成日期: 2022-02-23
SACS | 已完成 | log4j CVE修正 |  |  | log4j CVE修正 至2.17.1 | 訪談 |  |  |  | 許昱彥 | 許昱彥 | 營運上線完成
已完成 | bar: 內容 to 備註
| 已完成 |  |  |  | 處理階段: DEV
| 已完成 |  |  |  | 處理階段: SIT; 開始日期: 2022-01-28
| 已完成 |  |  |  | 處理階段: UAT; 開始日期: 2022-02-07
| 已完成 |  |  |  | 處理階段: PROD; 開始日期: 2022-02-23; 完成日期: 2022-02-23
Note on I11: 09/12以前的PUSH打舊的，09/12(含當天)以後的PUSH打新的KAKFA

## 專案時程_2022
NBS 2.0
CCP新一代客服系統

## 2023需求管理
系統 | 狀態 | 版本/專案 | JIRA單 | 需求來源(需求/事件) | 內容 | 處理階段 | 開始日期 | 完成日期 | 人天 | 負責人 | 申請人 | 備註
CIFX | 未啟動 | CIFX |  | 法人統證號規則調整 | 處理階段: SA; 備註: 許昱彥
DEV
SIT
UAT
[6 empty] | PROD | 2023/4/? | 2023/4/? |  | 2023/4/?
CIFX |  | CIFX |  | 新一代客服系統第二階段 (CCP) | VT191、VT587、VTC19轉新API | 訪談 | 2021-12-27 | 2022-03-31 |  | 劉季函 | 彭仁柏 | CCP時程 2023/2/20-2023/3/4試營運 2023/03/04上線
[6 empty] | SA | 2021-12-27 | 2022-03-31
[6 empty] | DEV | 2022-08-15 | 2022-08-31
[6 empty] | SIT | 2022-09-01 | 2022-11-04
[6 empty] | UAT | 2023-11-22 | 2023-01-18
[6 empty] | PROD | 2023-01-25 | 2023-01-25

## 2021需求管理
系統 | 狀態 | 版本/專案 | JIRA單 | 需求來源(需求/事件) | 內容 | 處理階段 | 開始日期 | 完成日期 | 人天 | 備註 | time axis 2021-04-19 to 2021-12-31
SACS | 已完成 | 5月版 |  | RE11006475 | 組織調整 | DEV |  | 2021-04-23 | bar: 2021-04-19 to 2021-04-23
CIFX | 已完成 |  |  |  |  | SIT | 2021-04-26 | 2021-04-30 | bar: 2021-04-26 to 2021-04-30
CIFX | 已完成 |  |  |  |  | UAT | 2021-05-03 | 2021-05-10 | bar: 2021-05-03 to 2021-05-10
CIFX | 已完成 |  |  |  |  | PROD | 2021-05-20 | 2021-05-20 | bar: 2021-05-20
CIFX | 已完成 | 6月版 | CIFX-33 | RE11008706 | 職稱群組欄位 | SA | 2021-04-21 | 2021-04-30 | bar: 2021-04-21 to 2021-04-30
CIFX | 已完成 |  |  |  |  | DEV | 2021-05-03 | 2021-05-14 | 9 | bar: 2021-05-03 to 2021-05-14
CIFX | 已完成 |  |  |  |  | SIT | 2021-05-17 | 2021-05-28 | bar: 2021-05-17 to 2021-05-28
CIFX | 已完成 |  |  |  |  | UAT | 2021-05-31 | 2021-06-11 | bar: 2021-05-31 to 2021-06-11
CIFX | 已完成 |  |  |  |  | PROD | 2021-06-16 | 2021-06-16 | bar: 2021-06-16
CIFX | 已完成 | 6月版 | CIFX-27 | RE11008398 | 顧客姓名前後送空白控管 | SA | 2021-04-21 | 2021-04-30 | bar: 2021-04-21 to 2021-04-30
CIFX | 已完成 |  |  |  |  | DEV | 2021-05-03 | 2021-05-14 | 4 | bar: 2021-05-03 to 2021-05-14
CIFX | 已完成 |  |  |  |  | SIT | 2021-05-17 | 2021-05-28 | bar: 2021-05-17 to 2021-05-28
CIFX | 已完成 |  |  |  |  | UAT | 2021-05-31 | 2021-06-11 | bar: 2021-05-31 to 2021-06-11
CIFX | 已完成 |  |  |  |  | PROD | 2021-06-16 | 2021-06-16 | bar: 2021-06-16
CIFX | 已完成 | 6月版 | CIFX-32 | EM11002932 | 外國人居留證起日為交易日無法開戶 | SA | 2021-04-21 | 2021-04-30 |  | 06/02配合營運事件<EM11004214>已提早上線 | bar: 2021-04-21 to 2021-04-30
CIFX | 已完成 |  |  |  |  | DEV | 2021-05-03 | 2021-05-14 | 2 | bar: 2021-05-03 to 2021-05-14
CIFX | 已完成 |  |  |  |  | SIT | 2021-05-17 | 2021-05-28 | bar: 2021-05-17 to 2021-05-28
CIFX | 已完成 |  |  |  |  | UAT | 2021-05-31 | 2021-06-11 | bar: 2021-05-31 to 2021-06-11
CIFX | 已完成 |  |  |  |  | PROD | 2021-06-16 | 2021-06-16 | bar: 2021-06-16
CIFX | 已完成 | 6月版 | CIFX-38 | RE11008704 | 護照號碼控管 | SA | 2021-04-21 | 2021-04-30 |  | 06/02配合營運事件<EM11004214>已提早上線 | bar: 2021-04-21 to 2021-04-30
CIFX | 已完成 |  |  |  |  | DEV | 2021-05-03 | 2021-05-14 | 2 | bar: 2021-05-03 to 2021-05-14
CIFX | 已完成 |  |  |  |  | SIT | 2021-05-17 | 2021-05-28 | bar: 2021-05-17 to 2021-05-28
CIFX | 已完成 |  |  |  |  | UAT | 2021-05-31 | 2021-06-11 | bar: 2021-05-31 to 2021-06-11
CIFX | 已完成 |  |  |  |  | PROD | 2021-06-16 | 2021-06-16 | bar: 2021-06-16
CIFX | 已完成 | 6月版 | CIFX-40 | EM11002932 | 變更紀錄完整性、交易代號控管邏輯 | DEV | 2021-05-03 | 2021-05-14 |  | 06/02配合營運事件<EM11004214>已提早上線
| 已完成 |  |  |  |  | SIT | 2021-05-17 | 2021-05-28
| 已完成 |  |  |  |  | UAT | 2021-05-31 | 2021-06-11
| 已完成 |  |  |  |  | PROD | 2021-06-16 | 2021-06-16
CIFX | 已完成 | 6月版 | CIFX-42 | CM2021050500015 | BTDCI9B特記對象批次調整 | DEV | 2021-05-03 | 2021-05-14
| 已完成 |  |  |  |  | SIT | 2021-05-17 | 2021-05-28
| 已完成 |  |  |  |  | UAT | 2021-05-31 | 2021-06-11
| 已完成 |  |  |  |  | PROD | 2021-06-16 | 2021-06-16
CIFX | 已完成 | 6月版 | CIFX-39 | EM11003387 | 調整計算欄位長度共用方法(java) | DEV | 2021-05-03 | 2021-05-14 |  | 06/02配合營運事件<EM11004214>已提早上線 | bar: 2021-05-03 to 2021-05-14
| 已完成 |  |  |  |  | SIT | 2021-05-17 | 2021-05-28 | bar: 2021-05-17 to 2021-05-28
| 已完成 |  |  |  |  | UAT | 2021-05-31 | 2021-06-11 | bar: 2021-05-31 to 2021-06-11
| 已完成 |  |  |  |  | PROD | 2021-06-16 | 2021-06-16 | bar: 2021-06-16
CIFX | 已完成 | 6月版 | CIFX-40 | RE11010162 | 取消變更電子對帳單註記之個網銀狀態檢核 | DEV | 2021-05-03 | 2021-05-14 |  | 06/02配合營運事件<EM11004214>已提早上線
| 已完成 |  |  |  |  | SIT | 2021-05-17 | 2021-05-28
| 已完成 |  |  |  |  | UAT | 2021-05-31 | 2021-06-11
| 已完成 |  |  |  |  | PROD | 2021-06-16 | 2021-06-16
CIFX | 已完成 | 7月版 |  | RE11008398 | 1. 主程式檢核為異常時，下行電文未設定header.customerInfo、header.branch異常 2. AQF0308姓名空白控管 | DEV | 2021-06-24 | 2021-06-30
| 已完成 |  |  |  |  | SIT | 2021-07-19 | 2021-07-22
| 已完成 |  |  |  |  | UAT | 2021-07-23 | 2021-07-23
| 已完成 |  |  |  |  | PROD | 2021-07-28 | 2021-07-28
CIFX | 已完成 | - | - | 待加會 | 配合聯徵申報之行業編號改版，需配合調整CIFX主計處&新央行行業編號對應表 | DEV |  |  |  | 法令法規，7月底前須完成 需配合前端系統上線時間上線
| 已完成 |  |  |  |  | SIT
| 已完成 |  |  |  |  | UAT
| 已完成 |  |  |  |  | PROD
CIFX | 已完成 | 共同行銷專案 (8月版) | CIFX-61 CIFX-62 CIFX-63 | RE11011212 | 1.增加共銷新增的六個欄位,TB_COLUMN_CODE參數要同步增加,對應同步CIP參數要請CIP提供(仁傑) 2.客服開發VTC22新服務(昱彥) 3.CIFX同步CIP及CIFX接收CIP覆蓋回寫都要改(仁傑) 4.一次性匯入私銀於4~8上線前已約定資料 5.BTCIFIX增加可變更新的共銷欄位(昱彥) 6.NBS 12202下線(下一批下線作業時處理) 7.BT_CICTB改為變更6個欄位 | 需求訪談 | 2021-04-01 | 2021-04-21 |  | 注意:客服要開新服務、NBS 12202是否可以先下線?可 | bar: 2021-04-19 to 2021-04-21
| 已完成 |  |  |  |  | SA | 2021-04-26 | 2021-05-21 | bar: 2021-04-26 to 2021-05-21
| 已完成 |  |  |  |  | DEV | 2021-05-24 | 2021-06-23 | 20 | bar: 2021-05-24 to 2021-06-23
| 已完成 |  |  |  |  | SIT | 2021-06-24 | 2021-07-16 | bar: 2021-06-24 to 2021-07-16
| 已完成 |  |  |  |  | UAT | 2021-07-19 | 2021-08-13 | bar: 2021-07-19 to 2021-08-13
| 已完成 |  |  |  |  | PROD | 2021-08-25 | 2021-08-25 | bar: 2021-08-25
SACS | 已完成 | 7月臨時版 | - |  | 1. ODS批次抄寫DepartmentToAll&EmployeeToAll資料表 2. 調整員工、部門資料源為ODS批次抄寫資料表 | DEV | 2021-06-24 | 2021-06-25 | bar: 2021-06-24 to 2021-06-25
| 已完成 |  |  |  |  | SIT | 2021-06-25 | 2021-06-25 | bar: 2021-06-25
| 已完成 |  |  |  |  | UAT | 2021-06-28 | 2021-06-28 | bar: 2021-06-28
| 已完成 |  |  |  |  | PROD | 2021-07-01 | 2021-07-01 | bar: 2021-07-01
CIFX | 延期 | - | CIFX-29 | RE11004551 | efingo手續費優惠延期生效 1. 舊資料從ODS匯入 2. 開啟同步功能 | 資料轉置 |  |  |  | 延期至年底或2022
SACS | 已完成 | 8月調整 |  |  | 配合HR調整TB_DEPARTMENTTOALL 以及TB_DIVISION_RELATION | DEV | 2021-07-08 | 2021-07-09
| 已完成 |  |  |  |  | SIT | 2021-07-12 | 2021-07-23
| 已完成 |  |  |  |  | UAT | 2021-07-12 | 2021-07-23
| 已完成 |  |  |  |  | PROD | 2021-08-25 | 2021-08-25
CIFX | 已完成 | 9月版 | CIFX-89 CIFX-90 | RE11015742 | 成年監護精進 ----------------------------------------------------- 交易調整 ----------------------------------------------------- 1. 新增存表紀錄臨櫃清除成年監護註記統編、【成年監護輔助名單】比對命中紀錄 → 批次日終刪除【成年監護輔助名單】記錄用 2. [A123022]變更〔成年監護註記〕時，需連動〔顧客狀態〕、64事故變更→ EDLS提供SP 3. [建檔核心]比對【成年監護輔助名單】規則同批次(備註:不需連動64事故，64事故僅舊戶存在才要判斷；舊戶已被批次更新) ----------------------------------------------------- 批次調整 ----------------------------------------------------- 4. [CICK04]原整檔變更，調整為業管僅提供當日需增刪之【成年監護輔助名單】記錄；程式配合調整為僅處理差異檔 5. [CICK04]新增、刪除【成年監護輔助名單】記錄前先比對主檔是否有符合記錄，連動變更主檔〔成年監護註記〕 6. [CICK04]〔成年監護註記〕時，需連動〔顧客狀態〕、64事故變更→ EDLS提供SP 7. [CICK04]移除產出/C252/UPLOAD/GUGLIST_ERR.TXT功能 8. [新增批次](個金處)每月1號產出/C252/UPLOAD/GUGLIST_RECORD+MMDD.CSV → EDLS提供SP查詢帳號資訊 ----------------------------------------------------- DLRS調整 ----------------------------------------------------- 1. 移除GM1042C成年監護兩張報表 | SA | 2021-07-05 | 2021-07-16 | 5 | bar: 2021-07-05 to 2021-07-16
| 已完成 |  |  |  |  | DEV | 2021-07-19 | 2021-08-13 | 20 | bar: 2021-07-19 to 2021-08-13
| 已完成 |  |  |  |  | SIT | 2021-08-18 | 2021-08-25 | 10 | bar: 2021-08-18 to 2021-08-25
| 已完成 |  |  |  |  | UAT | 2021-08-26 | 2021-09-08 | 5 | bar: 2021-08-26 to 2021-09-08
| 已完成 |  |  |  |  | PROD | 2021-09-15 | 2021-09-15 | bar: 2021-09-15
CIFX | 延期 | 10月版 |  | EM11003203 | CIFX同步CIP，修正同一筆資料發送兩次問題 | DEV | 2021-09-01 | 2021-09-06 |  | 延期至2022 | 2021-09-01: #REF!; 2021-09-02: #REF!; 2021-09-03: #REF!; 2021-09-04: #REF!; 2021-09-05: #REF!; 2021-09-06: #REF!; 2021-09-07: #REF!
| 延期 |  |  |  |  | SIT | 2021-09-07 | 2021-09-24 |  |  | 2021-09-07: #REF!; 2021-09-08: #REF!; 2021-09-09: #REF!; 2021-09-10: #REF!; 2021-09-11: #REF!; 2021-09-12: #REF!; 2021-09-13: #REF!; 2021-09-14: #REF!; 2021-09-15: #REF!; 2021-09-16: #REF!; 2021-09-17: #REF!; 2021-09-18: #REF!; 2021-09-19: #REF!; 2021-09-20: #REF!; 2021-09-21: #REF!; 2021-09-22: #REF!; 2021-09-23: #REF!; 2021-09-24: #REF!
| 延期 |  |  |  |  | UAT | 2021-09-27 | 2021-10-01 |  |  | 2021-09-27: #REF!; 2021-09-28: #REF!; 2021-09-29: #REF!; 2021-09-30: #REF!; 2021-10-01: #REF!; 2021-10-02: #REF!
| 延期 |  |  |  |  | PROD | 2021-10-20 | 2021-10-20
CIFX | 已完成 | 10月版 | CIFX-112 | RE11018615 | 分行裁撤 1.BTCS1000-仁傑 2.GM3021-昱彥(DLRS) | SA | 2021-08-23 | 2021-08-31 | bar: 2021-08-23 to 2021-08-31
| 已完成 |  |  |  |  | DEV | 2021-09-01 | 2021-09-06 | 10 | bar: 2021-09-01 to 2021-09-06
| 已完成 |  |  |  |  | SIT | 2021-09-07 | 2021-09-24 | bar: 2021-09-07 to 2021-09-24
| 已完成 |  |  |  |  | UAT | 2021-09-27 | 2021-10-01 | bar: 2021-09-27 to 2021-10-01
| 已完成 |  |  |  |  | PROD | 2021-10-20 | 2021-10-20 | bar: 2021-10-20
CIFX | 延期 | 12月版 |  |  | CIFX例行不使用交易下線作業 | SA |  |  |  | 配合理專十誡延期至2022/05/25
| 延期 |  |  |  |  | DEV
| 延期 |  |  |  |  | SIT
| 延期 |  |  |  |  | UAT
| 延期 |  |  |  |  | PROD
CIFX | 不開發 | 12月版 |  |  | email檢核esunbank控管 1. 核心檢核(A101011、AQF0308、createOrUpdateCustomerForNBS、SP_INS_ON_LINE_CUS、批次建檔) | SA | 2021-08-16 | 2021-08-31 |  | 20210811回覆不須開發 待BA回覆上線時間是否同理專十誡 | bar: 2021-08-16 to 2021-08-31
| 不開發 |  |  |  |  | DEV | 2021-09-09 | 2021-09-30 | 8 | bar: 2021-09-09 to 2021-09-30
| 不開發 |  |  |  |  | SIT | 2021-10-01 | 2021-10-29 | bar: 2021-10-01 to 2021-10-29
| 不開發 |  |  |  |  | UAT | 2021-11-01 | 2021-12-10 | bar: 2021-11-01 to 2021-12-10
| 不開發 |  |  |  |  | PROD | 2021-12-29 | 2021-12-29 | bar: 2021-12-29
CIFX | 已完成 | BSM專案 (12月版) | CIFX-114 CIFX-115 CIFX-116 | EM11000837 | 1. [updateEmail]提供PIB可變更EMAIL API；廢除NT1529交易 2. [updateNotSendStatementFlag]提供可取消不寄對帳單通知註記(保密戶註記) API 3. [整批資料變更]依據BSM資料轉置完成後提供取消不寄對帳單通知註記(保密戶註記)名單進行資料變更 → RJ 4. [queryCustomerForObu]新增回傳欄位「不寄對帳單通知註記(保密戶註記)」 5. [updateCustContact]移除VTC05控管「申請電子對帳單不可清空email」邏輯 6. [createOrUpdateCustomerForNBS]移除介接欄位「支存對帳單註記」、「電子對帳單申請註記」、「保密戶註記」及移除呼叫EDLS介接程式變更功能 7. [CIP覆蓋回寫]移除CIP覆蓋回寫CIFX控管「申請電子對帳單不可清空email」邏輯 → 昱彥 | 需求訪談 | 2021-05-31 | 2021-07-12 | bar: 2021-05-31 to 2021-07-12
| 已完成 |  |  |  |  | SA | 2021-08-16 | 2021-08-31 | bar: 2021-08-16 to 2021-08-31
| 已完成 |  |  |  |  | DEV | 2021-09-09 | 2021-09-30 | bar: 2021-09-09 to 2021-09-30
| 進行中 |  |  |  |  | SIT | 2021-10-01 | 2021-10-29 | bar: 2021-10-01 to 2021-10-29
| 進行中 |  |  |  |  | UAT | 2021-11-01 | 2021-12-15 | bar: 2021-11-01 to 2021-12-15
| 未啟動 |  |  |  |  | PROD | 2021-12-29 | 2021-12-29
| 未啟動 |  |  |  |  | 資料變更 | 2021-12-29 | 2022-01-03 | bar: 2021-12-29 to 2021-12-31
CIFX | 已完成 | 理專十誡 | CIFX-114 CIFX-115 CIFX-116 | RE11021694 | 1. 提供客服系統新服務(原VTC05)並下架VTC02 2. 提供NCS/PLUS新服務(原AQF0308) 3. 提供NBS新服務updateEmailForDigital(N1529) 4. 調整法金CPS建檔批次忽略上送EMAIL內容 → 無論上送什麼值都不變更CIFX顧客主檔EMAIL 5. 下架Common Service共用服務系統N1529電文 6. 下架線上服務應用系統(數金處)NT1536電文 7. 調整主流程跳掉交易updtEmail相關檢核 | 需求訪談 | 2021-08-23 | 2021-08-27 |  | 20211112調整主流程跳掉交易updtEmail相關檢核
| 已完成 |  |  |  |  | SA | 2021-08-30 | 2021-09-10
| 已完成 |  |  |  |  | DEV | 2021-09-09 | 2021-09-30
| 進行中 |  |  |  |  | SIT | 2021-10-01 | 2021-11-15
| 進行中 |  |  |  |  | UAT | 2021-11-01 | 2021-12-15
| 未啟動 |  |  |  |  | PROD | 2021-12-29 | 2021-12-29
CIFX | 移至2022 | CAML專案 |  |  | 1. [A123012、維護核心、BTCIFIX]現行"KYC-Q3"變更來源系統為CIFX寫入CIP，未來變更來源系統調整為CAML，故移除CIFX異動"KYC-Q3"註記相關作業。 2. 依據下列欄位轉換邏輯更新CIFX欄位 "AC狀態"、"AC暫停"內容，供原介接CIFX且無法於CAML專案期間改接CIP欄位〔AML管控狀態〕、〔AML持續審查狀態〕之業務系統取用。 3. 新增收錄CIP覆蓋回寫〔AML管控狀態〕、〔AML持續審查狀態〕欄位 4. A204037、A123011、A00101、A123012、VT814、queryPrblmticFlag3、queryCustomerForObu移除〔AC狀態〕、〔AC暫停〕 → 新服務需和前端溝通是否可配合CAML時程上線 5. 移除BTCIARS批次 | 需求訪談 | 2021-05-03 | 2021-07-30 |  | 20210928 待確認NBS希望A123011、A123012於5/23上線 | bar: 2021-05-03 to 2021-07-30
| 移至2022 |  |  |  |  | SA
| 移至2022 |  |  |  |  | DEV | 2021-10-04 | 2021-11-15 | bar: 2021-10-04 to 2021-11-15
| 移至2022 |  |  |  |  | SIT | 2021-12-24 | 2022-01-28 | bar: 2021-12-24 to 2021-12-31
| 移至2022 |  |  |  |  | UAT | 2022-02-21 | 2022-03-18
| 移至2022 |  |  |  |  | PROD | 2022-06-03 | 2022-06-03
CIFX | 未啟動 | B03專案 (10月版) |  | RE10814722 | 開發配合B03 AUM調整，開發新舊KYC.txt檔案比對功能(6月份資料約30萬) | DEV | 2021-11-01 | 2021-11-30 |  | 01/05、02/07、03/07可驗證2~3個月 B03 UAT相當於CIFX PROD 1/31除夕
| 未啟動 |  |  |  |  | SIT | 2021-12-01 | 2021-12-07
| 未啟動 |  |  |  |  | UAT | 2021-12-08 | 2021-12-15
| 未啟動 |  |  |  |  | PROD | 2022-01-12 | 2022-01-12

## 專案時程_2021
BSM
共銷
B03 AUM移轉
法報專案
CAML
B08
B04第一階段(9/22通知調整上線日期為2022/6/28,SIT/UAT時程同步調整)
B04第二階段
HR新加坡分行調整

## 需求清單(HIS)
月維護/專案 | 需求訪談 | SA | DEV | SIT | UAT | PROD | 備註
6月版 |  | ~2021/4/30 | 2021/5/3~2021/5/14 | 2021/05/17~2021/05/28 | 2021/5/31~2021/06/11 | 2021/06/16 | 職稱群組欄位(CIFX-33)-仁傑(9個工作天)=>哲誠 顧客姓名前後送空白控管(CIFX-27)-昱彥(4個工作天) 外國人居留證起日為交易日無法開戶(CIFX-32)-昱彥(2個工作天) 護照號碼控管(??)-昱彥(2個工作天??)
共銷 | 2021/3/24~2021/4/29 | 2021/4/26~2021/5/21 | 2021/6/1~2021/6/11 (專案規劃:2021/5/24~2021/6/18) | 2021/7/1~2021/7/16 | 2021/07/19~2021/08/13 | 2021/8/25或2021/8/26 | 注意:客服要開新服務、NBS 12202是否可以先下線? 預計開發項目: 1.增加共銷新增的六個欄位,TB_COLUMN_CODE參數要同步增加,對應同步CIP參數要請CIP提供(仁傑) 2.客服開發VTC22新服務(昱彥) 3.CIFX同步CIP及CIFX接收CIP覆蓋回寫都要改(仁傑) 4.一次性匯入私銀於4~8上線前已約定資料 5.BTCIFIX增加可變更新的共銷欄位(昱彥) 6.NBS 12202下線(下一批下線作業時處理)
7月版 |  |  | 2021/05/17~2021/05/30 | 2021/06/01~2021/06/11 | 2021/6/15~2021/6/25 | 2021/07/15或2021/07/22 | 成年監護
BSM | ~2021/7/12 |  | 2021/09/01~2021/9/30 (專案規劃:2021/8/31~2021/09/30) | 2021/10/1~2021/10/29 | 2021/11/1~2021/12/10 | 2021/12/22 | 1.createOrUpdateCustomerForNBS調整移除對帳單相關處理 2.NT1529開發新服務供PIB可單獨變更EMAIL
11月版 |  |  | 2021/10/1~2021/10/15 | 2021/10/18~2021/11/12 | 2021/11/15~2021/11/23 | 2021/11/24 | 分行裁撤 1.BTCS1000-仁傑 2.GM3021-昱彥(DLRS)
12月版 |  |  | 2021/11/1~2021/11/12 |  |  | 2021/12 | 1.email檢核esunbank控管 核心檢核(A101011、AQF0308、createOrUpdateCustomerForNBS、SP_INS_ON_LINE_CUS、批次建檔) CIFX接收CIP覆蓋回寫 VTC05 NT1529新服務

## 需求單_資料變更或資料提供(HIS)
編號 | SIT(開始) | UAT(開始) | PROD/完成日 | 問題描述 | 處理進度描述 (格式:日期/人員/進度說明) | 狀態 | 狀態更新日期 (YYYY/MM/DD) | 處理人員 | 申請日期 | 提案人 | 申請單位 | 需求速報單 | 變更管理單 | 執行工作單 | 事件管理單
1 |  |  |  | 2019年度定期審查作業，對於未配合完成定期審查作業之高風險顧客，將於2020/10/19(一)進行暫停部份交易管控措施。 管控措施：【AC暫停欄位】調整為1-已暫停 暫停名單：顧客ID將以意見溝通單或檔案傳送單於10/8(四)提供。 | 20201019/季函/已轉開系統上線單<SY10923513>、<SY10923557>變更A/C暫停使用完成 | 完成 | 2020-10-19 | 劉 季函 | 109/10/06 | 李 佳芸 | C108 風險管理處 | RE10917747
2 |  |  |  | 為避免顧客因難字問題無法登入網銀，請協助依據附檔修正顧客姓名，謝謝 | 20201014/季函/已轉開系統上線單<SY10922662>、<SY10922978>變更顧客姓名、重送CIP同步失敗紀錄完成 | 完成 | 2020-10-14 | 劉 季函 | 109/10/06 | 周 子恆 | C600 個人金融事業處 | RE10917761
3 |  |  |  | 因為2020年度定期審查作業比對應執行名單，擬請協助提供「A/C暫停使用：1-已暫停」顧客名單，，謝謝。 1.資料基準日：2020/10/20 2.顧客ID 3.請於2020/10/21提供名單資料 | 20201123/昱傑/已開立 系統變更單SY10923677、檔案傳送單IT0220201021000002 處理完畢。 | 完成 | 2020-11-23 | 彭春娥 | 109/10/07 | 方 昱傑 | C108 風險管理處 | RE10917846
4 |  |  |  | 滿天星對應表有誤，更新資料轉置且新核上線後未變更且下列欄位含"艶"字資料 顧客姓名、代表人姓名、顧客服務公司統編 | 20201019/季函/已轉開系統上線單<SY10923513>、<SY10923557>變更 | 完成 | 2020-10-19 | 劉 季函 | 109/10/06 | 鄭 惟鍾 | C105 資訊處 |  | CM1091774
5 |  |  |  | 經財富處反應，【WISE 1-1-2維護顧客基本資料】，因無居留證核發日期(無居留證起日)，出現CBC央媒申報異常，開立事件單進行處理 | 20201022/季函/已開立系統上線單<SY10923904>撈取系統上線後受影響顧客清單 20201020/季函/已更新ECSG文件，並申請上線 20201020/季函/已轉開系統上線單<SY10923754>增加居留證起日節點 | 完成 | 2020-10-22 | 劉 季函 | 109/10/20 | 葉 昀 | C105 資訊處 |  |  |  | EM10909373
6 |  |  |  | 【e指開戶】請協助依據附檔更改顧客正確姓名，以利顧客可正常使用網銀等其他服務。 | 20201019/季函/已轉開系統上線單<SY10923679>、<SY10923660>變更顧客姓名、重送CIP同步失敗紀錄完成 | 完成 | 2020-10-19 | 劉 季函 | 109/10/19 | 周 子恆 | C600 個人金融事業處 | RE10918417
7 |  |  |  | 1.顧客E222****29蘇**，10/20分行重新開戶往來，進行生日異動(原63/10/14調整至68/10/14)，經與經辦確認，皆有核對顧客相關資料，目前有持卡，煩請協助與卡戶資料歸戶，並以10/20CIFX資料為主。 2.顧客X220****56張歐**，10/20分行重新開戶往來，進行生日異動(原45/12/01調整至45/12/08)，經與經辦確認，皆有核對顧客相關資料，目前有持國旅卡，煩請協助與卡戶資料歸戶，並以10/20CIFX資料為主。 | 20201022/季函/已轉開系統變更單<SY10923909>完成變更 | 完成 | 2020-10-23 | 劉 季函 | 109/10/20 | 張 哲誠 | C600 個人金融事業處 | RE10918465
8 |  |  |  | 依據需求速報單<RE10916934>之需求，原文如下：◆為確保CIFX能正確提供國旅卡顧客相關優惠，避免其權益受損，煩請信用卡處及資訊處協助下列事宜： 10/21進行一次性整檔(檔名：G009.txt)提供， 10/22每日凌晨提供異動檔， 執行作業確切時間務必再作最後確認。◆ | 20201026/季函/已轉開系統變更單<SY10923909>完成變更 | 完成 | 2020-10-26 | 劉 季函 | 109/10/23 | 盧 婉芳 | C105 資訊處 |  | CM1091793
9 |  |  |  | 依據臺中市梧棲區戶政事務所109年10月05日中市梧戶字第1090003272號函辦理，臺中市梧棲區部分門牌整編於109年9月20日生效，新舊門牌對照表如附件，需調整顧客戶籍地址及通訊地址。惠請資訊處協助變更「NBS顧客基本資料」、「CPS擔保品資料庫」及「不動產鑑價資料庫」之戶籍地址與通訊地址為新地址，並請資訊處協助提供非與「NBS顧客基本資料(戶籍地址與通訊地址)」連動更新之系統之顧客資料檔案，以俾提供各業管單位後續評估自行變更顧客地址資料。 | (109/11/19 胡 珅) 一、預計CIFX 11/20 16:00後變更地址（CIP 17:00後），11/16已開系統單待主管覆核送出。 二、已留存本次產生資料sql(附件一)，使用操作見測試紀錄TR1095867。供日後作業時重複使用。 (109/11/20 許 庭瑋) CIP預計於11/20 17:00左右更新CIP內資料與異動紀錄，詳見單據SY10926261。 (109/11/26 胡 珅) 一、事前已和業管說明，上線日=變更日。 二、11/20 放檔讓排程批次變更地址。CIFX 16:00變更地址，戶籍18個id，通訊28個id。（SY10926267） 三、上線至今無收到異常反應，擬申請結案。 | 完成 |  | 胡珅 | 109/10/12 | 張 妘甄 | C600 個人金融事業處 | RE10917974 | CM1092073
10 | NA | NA | 2021-02-26 | 新核轉置時將戶籍及通訊地址依現行同NBS地址分為三段格式：縣市、鄉鎮區及地址。但早期的舊有資料未拆分三段式，故縣市及鄉鎮區會被帶入其他，因此在寄送對帳單時地址會出現其他的字樣，目前資訊處清理出共有151,776筆地址出現其他，並提供清理時各分類的筆數及對應處理方式(如下附件)，請資訊處依其方式清理出正確的地址後並抽樣由個金處確認其正確性，謝謝。 | 預計1/25開始進行 20201109/昱彥/已轉開變管單<CM1092065> | 進行中 |  | 許昱彥 | 109/10/20 | 徐 千惠 | C600 個人金融事業處 | RE10918435 | CM1092065
11 |  |  |  | 【CIFX】10/19 發生CIFX同步CIP異常導致GIB無法開戶，異常原因為前端系統上送戶名內含全形空白，因需求單尚未送達，先以事件單協助處理 | 20201103/季函/已補需求單<RE10919305>完成 20201026/季函/已轉開系統變更單<SY10924228>完成變更，待補需求單 | 完成 | 2020-11-03 | 劉 季函 | 109/10/26 | 劉 季函 | C105 資訊處 | RE10919305 |  |  | EM10909595
12 |  |  |  | [內部精進] 因新核心上線，進行函證相關作業開發 | 20210112/胡珅/確認程式功能已完成並測試完畢，但因為目前環境有問題目前只能手動執行 | 完成 |  | 胡珅 | 109/10/26 | 劉 祥銘 | C105 資訊處 |  | CM1091963 |  | EM10909596
13 |  |  |  | 近期稽核處查核發現公司戶之客戶性質別誤鍵為自然人且此為當時KBB未轉換名單，敬請資訊處協助變更38戶客戶性質別(詳如附件)，且於109/11/16前回覆。 | 20201104/季函/因影響範圍過大，評估無法直接變更，改提供清單供業管於前端系統變更 20201102/季函/與BA、風管部溝通後擬先確認可行性後再重開需求單 | 完成 | 2020-11-04 | 劉 季函 | 109/10/27 | 梁 亞凡 | C105 資訊處 | RE10918960
14 |  |  |  | 因前份需求單(RE10918905)，資訊處表示目前公司戶之客戶性質別誤鍵為自然人共259筆，其中來自KBB的有231筆，敬請資訊處協助提供明細，以利後續處理。(已與季函襄理聯繫) 提供欄位:序號、分行、統編、帳號、戶名、客戶性質、是否為KBB未轉換 | 20201105/季函/開立檔案傳送單<IT0220201105000013>並確認收檔完成 | 完成 | 2020-11-05 | 劉 季函 | 109/11/04 | 梁 亞凡 | C600 個人金融事業處 | RE10919340
15 |  |  |  | 2020年度定審作業之高風險顧客將於2020/11/18(三)發送通知，敬請協助於2020/11/17(二)批次作業，於NBS系統增加顧客身份種類代號為「Q3-A/C REVIEW」，「A/C狀態 1-未完成」，以利迎賓區顯示提醒註記，名單將於11/12(四)另以意見溝通單提供，謝謝 | 20201118/季函/已轉開系統變更單<SY10925923>完成變更 預計11/17執行，筆數待11/12提供，會以排程BTCIFIX處理 | 完成 | 2020-11-19 | 劉 季函 | 109/11/06 | 李 佳芸 | C108 風險管理處 | RE10919494
16 |  |  |  | 數存反應因顧客戶名與留存證件不一致導致無法匯款至數位帳號問題，待盤點完戶名含"誱"字顧客後會再補需求單 | 20201126/季函/BA已補開<RE10920446>，並轉開系統變更單<SY10926658>調整其他顧客戶名完畢 20201118/季函/已轉開系統變更單<SY10926265>，待補需求單 | 完成 | 2020-11-26 | 處理人員: 劉 季函; 提案人: 周 子恆; 申請單位: C600 個人金融事業處; 需求速報單: RE10920446
17 |  |  |  | 因<EM10909373>提供補檔資料不完北導致仍有部分顧客居留證號為空值 | 20201123/季函/已轉開系統變更單<SY10926345>撈取資料，並檔案傳送單<IT0220201123000010>提供 | 完成 | 2020-11-23 | 劉 季函 | 109/11/23 | 林 孟恩 | C105 資訊處 |  |  |  | EM10910442
18 |  |  |  | 【e指開戶】顧客因為難字問題導致系統未完整建檔，請協助更正顧客資料。 | 20201203/季函/已開立系統上線單<SY10927142>、<SY10927156>變更顧客姓名及重新同步CIP完成 | 完成 | 2020-12-04 | 劉 季函 | 109/11/30 | 黃 子玲 | C600 個人金融事業處 | RE10920923
19 |  |  |  | 調整電文「VC05」規格：取消「VIA-BBC 交易用行動電話」欄位維護功能(該欄位上行資訊不允許回寫異動DB)。 異動原因：客服無權限異動該欄位資訊，故執行VC05交易時，會將原取得之該欄位資訊上行回寫至主機；惟交易期間，若該欄位值有再次更新，則客服可能會將原取得之舊值再次覆蓋新資料，導致資料錯誤情形，故申請取消該欄位之維護權限。 | 20210106/季函/ECSG已上線 20201230/季函/AP已上線；ECSG 1/6上線 | 完成 | 2021-01-07 | 劉 季函 | 109/12/14 | 洪 靖棠 | C251 客服中心 | RE10921703 | CM1092372
20 |  |  |  | 請CIFX協助調整【聯徵虛擬統編】欄位清空檢核： 當來源系統是CIP、ABR (OBU開戶系統)且【聯徵虛擬統編】傳送空值時，如CIFX有值則不予更新清空該欄位，且不影響其他欄位更新。 | 20210113/季函/AP已上線 | 完成 | 2021-01-13 | 劉 季函 | 109/12/10 | 林 雅涵 | 0107 國際事務部 | RE10921481
21 |  |  |  | 12/16 15:00 ~ 翌日06:00 CONTROL-M 排程批次異常彙總報表。(收錄人：林敬恒) | 20201222/已開立系統上線單<SY10928646>於更生註記欄位增加"H:清算復權"參數完成 | 完成 | 2020-12-22 | 劉 季函 | 109/12/22 | 劉 季函 | C105 資訊處 |  |  |  | EM10911192
22 |  |  |  | 【e指開戶】請協助依據附檔更改顧客正確姓名，以利顧客可正常使用網銀等其他服務。 | 20201224/季函/已開立系統上線單<SY10928965>變更顧客姓名並確認完成 | 完成 | 2020-12-25 | 劉 季函 | 109/12/23 | 黃 子玲 | C600 個人金融事業處 | RE10922371
23 |  |  |  | 國際事務部反應顧客10/05於NBS已註記為理財會員，EFS執行匯出匯款未帶出身分別，開立單據進行處理。 | 20201225/季函/已開立系統上線單<SY10929041>撈取資料，並開立檔案傳送單<IT0220201225000004>提供 | 完成 | 2020-12-25 | 劉 季函 | 109/12/25 | 張 詠捷 | C105 資訊處 |  |  |  | EM10911480
24 |  |  |  | 舊核的NBS 12105刪除顧客基本資料：發生重號者，僅允許刪除重號之最後一筆，因新核已改變設計方式，故刪除此檢核。但考量刪除本號僅留存重號，臨櫃同仁在判讀上會有落差，故擬新增控管點。 | 20210104/季函/已開立系統上線單<SY10929466>撈取資料，並開立檔案傳送單<IT0220210104000002>提供 | 完成 | 2021-01-04 | 劉 季函 | 109/12/25 | 徐 千惠 | C600 個人金融事業處 | RE10922493
25 |  |  |  | 國際事務部反應顧客09/28於NBS已註記為理財會員，EFS執行匯出匯款未帶出身分別及優惠次數，開立單據進行處理。 | 20210104/季函/已開立系統上線單<SY10929498>撈取資料，並開立檔案傳送單<IT0220210104000013>提供 | 完成 | 2021-01-04 | 劉 季函 | 109/12/31 | 連 英然 | C105 資訊處 |  |  |  | EM10911636
26 |  |  |  | 新板特區分行顧客CONCORDMED LIMITED (統編&C00001135)今日欲銷戶，因執行銷戶NBS10201時，系統跳檢核外國人當日累積結匯金額不得超過等值美金十萬元，故執行失敗，擬請資訊處協助更改國籍，待執行銷戶完成後，再修改為原先的國籍。 | 20210104/季函/已於12/31先使用資訊處事件單<EM10911680>開立系統上線單<SY10929455>處理完成 | 完成 | 2021-01-04 | 劉 季函 | 109/12/31 | 黃 詩雅 | C105 資訊處 | RE10922823
27 | 2020-01-15 | 2020-01-25 | 2020-02-03 | 1. ABR增加email欄位 2. 資料轉換 | 20210219/季函/提供檔案傳送單< IT0220210219000003 >供PIB進行資料補正 20210203/季函/開立系統上線單<SY11002157>完成資料補正 20210127/季函/完成程式上線 | 完成 |  | 劉 季函 | 110/01/19 | 盧 佳祺 | 0107 國際事務部 | RE11001108 | CM1100067
28 | 2021-02-17 | 2021-03-01 | 2021-03-17 | BLUESTAR下線配合電文移轉跟測試 V、N開頭舊電文傳換 | 預計變更管理單2月初加會 預計1/13(N*7)、1/27(V*9)上線 V814、N1156 SIT：02/17~02/26 UAT：03/01~03/05 | 進行中 |  | 劉 季函 | 109/12/07 | 黃 映澄 | C105 資訊處 |  | CM1092310 |  | EM10910853
29 | 2021-02-08 | 2021-02-17 | 2021-03-03 | BTCICTP R1檔來源調整 | 預計2/24上線 | 完成 |  | 劉 季函 | 109/04/07 | RE10905987 | 0037 法人金融事業處 | RE10905987 | CM1090783
30 | 2021-03-08 | 2021-03-15 | 2021-03-24 | 5. 開發新建檔/變更交易含A121011、A121012功能 + 簡訊密碼服務狀態、支存對帳單註記、電子對帳單申請註記欄位及相應控管 6. 新增自然人行業類別代碼 7. A204031服務增加戶籍地址、通訊地址拆分欄位 1. 增加申請對帳單時，email不可為空錯誤代碼&中文說明 2. VTC05、N1529(顧客聯絡方式維護)增加申請對帳單時，email不可為空控管(申請電子對帳單且上送email為null 則剔退) 3. CIP覆蓋回寫功能增加增加申請對帳單時，email不可為空控管 (申請對帳單且上送email為null則不變更) → 資料會和CIP及其他前端系統不一致 4. 開發新查詢交易含A204031全部欄位 + 簡訊密碼服務狀態、支存對帳單註記、電子對帳單申請註記、ＣＩＲＣＩＶＳＥ５ (V)大消金系統(NCS_SB) (V)玉山信用卡發卡系統(ECS) (V)客服系統(PeopleSoft) (V )SAS數量分析平台 (V)財務資訊整合區(FISA) (V)新世代分行系統(NBS) ( )玉山財富智慧系統(WISE) ( )玉山智慧信託網(EST) (V)法金CPS (V)TABLEAU | 預計03/24上線 20210220/季函/確認客服未使用VC02，增加控管於VTC05並另開需求單進行控管 20210127季函/確認客服將開需求於VC02交易取得註記自行行控管，網銀也已有自行設控 20210119/季函/盤點完成自然人行業類別代碼影響 20210106/季函/確認PIB有控管不需調整 A149041,A14903下線時間 | 進行中 |  | 劉 季函 | 109/12/22 | 吳 毓玟 | C600 個人金融事業處 | RE11000590 |  | EW2021012700001 |  | 昱彥
31 |  |  |  | 1. 修改NBS代號：20403的行業別編號。 2. 新增3K專案屬性註記。 | 20210121/季函/已開立系統上線單<SY11001375>變更行業編號(主計處)、行業編號(新央行)完成 | 完成 | 2020-01-22 | 劉 季函 | C600 個人金融事業處 | 李 苡辰 | C600 個人金融事業處 | RS10901032
32 | 2021-03-08 | 2021-03-15 | 2021-03-24 | 近期數金處針對e.Fingo數位會員擬與IT共同評估跨提/跨轉各3次免手續費的權益機制(同數位帳戶權益)， 現行CIP 12月版已上線G015_e.Fingo會員註記欄位，目前取用系統為：PIB、客服AGD系統(開發中)， 我這邊初步的想法是由CIP同步該註記給主機，EDLS可用此註記來進行手續費優惠判斷。 敬請協助評估核心因應此需求的調整範疇，若有其他業務細項須確認，BA可再安排會議邀請數金處共同討論， 謝謝。 CIP 覆蓋回寫生效時間 3/25 17:00 | 預計上線時間為3/24，生效時間為4/1 CIP 覆蓋回寫生效時間 3/25 17:00 | 進行中 |  | 處理人員: 劉 季函; 提案人: 劉 文婷; 申請單位: C105 資訊處 | 仁傑
33 |  |  |  | 【e指開戶】顧客因為難字問題導致系統未完整建檔，惠請協助更正顧客資料，謝謝! | 20210125/季函/已開立系統上線單<SY11001560>完成14筆顧客姓名變更 | 完成 | 2020-01-25 | 劉 季函 | 110/01/21 | 林 珈儀 | C600 個人金融事業處 | RE11001242
34 | NA | NA | 2021-03-05 | 依據臺中市大雅區戶政事務所 110年1月11日中市雅戶字第1090004941號函辦理，臺中市大雅區部分門牌整編已調整為附件新舊門牌對照表，需調整顧客戶籍地址及通訊地址。惠請資訊處協助變更「NBS顧客基本資料」、「CPS擔保品資料庫」及「不動產鑑價資料庫」之戶籍地址與通訊地址為新地址，並請資訊處協助提供非與「NBS顧客基本資料(戶籍地址與通訊地址)」連動更新之系統之顧客資料檔案，以利各業管單位後續評估自行變更顧客地址資料。 |  | 進行中 |  | 處理人員: 陳 仁傑; 提案人: 林 淑蘋; 申請單位: C600 個人金融事業處; 需求速報單: RE11000729
35 | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2021-02-25 | 配合大個金組織調整CIFX程式調整 1. BTCS1000 簡訊付費行調整 2. 開發臨時程式進行建檔單位、主經營行資料轉換(02/26 EDLS程式生效後) | 20210226/季函/確認已上線完成 | 完成 |  | 處理人員: 陳 仁傑 許 昱彥; 需求速報單: RE11000294; 變更管理單: CM1100106
36 | 2021-03-22 | 2021-04-01 | 2021-05-20 | 配合大個金組織調整SACS程式調整 | 預計5/20上線 | 進行中 |  | 處理人員: 許 昱彥 | 昱彥
46 | 2021-03-17 | 2021-03-31 | 2021-04-21 | ★全行重要策略功能[PWC顧問案需求] 1. 變更BTCIFIX不寄對帳單通知欄位，PUSH同步給行網銀 2. 調整N1529服務，功能2清空保密戶註記 3. 調整"不寄對帳單通知"欄位中文為"保密戶註記" | 網銀： SIT：3/24(三)-4/9(五) UAT：4/12(一)-4/22(四) 凍版：4/23(五) 上線：4/27(二) 行銀： SIT：3/29(一)-4/8(四) UAT：4/9(五)-4/19(一) 上線流程：4/20(二)-4/22(四) 2/24給規格 變更SP介接規格，配合EDLS SIT、UAT時間提前 | 未開始 |  | 處理人員: 劉季函 | 仁傑
39 | 2021-03-12 | 2021-03-22 | 2021-03-24 | 參數檔新增C6「不宜主動行銷之政府單位人員/政治人物/政治人物家庭成員及密切關係之人」 1. 增加參數檔 2. A12103核心控管調整 | CIP 開發+SIT：3/02–3/22(15工作日) UAT：3/23–4/09(12工作日) 上線：4/15 | 進行中 |  | 處理人員: 陳 仁傑; 提案人: 劉 文婷; 申請單位: C600 個人金融事業處; 需求速報單: RE11003553
40 | 2021-04-07 | 2021-04-21 | 2021-05-26 | ★全行重要策略功能 一、E速開戶 1. MlaaS介接N1130(queryDigAccAbnSta) 2. N1534(updateCustomerByDigitalDept)增加欄位*6 顧客英文姓名 服務公司電話(不含分機) 服務公司電話分機 顧客服務公司統編 職稱 行業類別代碼 二、二類帳號開戶、三類帳戶驗證 1. 數存增加介接N1156(queryCustDataForDigit) 2. SP_INS_ON_LINE_CUS增加3個欄位及相關檢核 F002、A061(世界卡)、G009(國旅卡) | SA：~3/19 PG/SD：03/22 ~03/31 SIT：4/07-4/27 UAT：4/21-5/18 預計5/26上線 一、1另開需求單提早上線 | 進行中 |  | 處理人員: 劉季函; 提案人: 陳 彥安; 需求速報單: RE11002792 RE11002799; 執行工作單: EW2021022200006
46 |  |  |  | ★全行重要策略功能[PWC顧問案需求] email控管不可含esunbank字串 | NBS預計6月 1. 分行地址來源系統為"共用資訊管理系統"(廖子萱) 2. 待確認前端可改email系統是否皆已設控不可變更(客服、信卡...)→未設控 | 確認中 |  | 處理人員: 劉 季函
41 |  |  |  | 法金CPS建檔改API 1. 移除清檔批次 2. 移除建檔5支批次 3. 待確認ODS報表是否還有寫入必要 4. 待確認NCS SB寫入婉拒貸放資料功能是否移除(目前已通過CIP變更) | 預計Q2確認需求後再確認上線時間 | 確認中 |  | 處理人員: 劉 季函; 提案人: 闕 暉銘
42 |  |  |  | 成年監護註記調整交易、報表(GM1042B)需求 | 預計Q3上 線 2021/1/19和BA確認年前確認需求 2021/6/11 2021/6/21 2021/7/7 | 未開始 |  | 處理人員: 劉 季函; 提案人: 劉 文婷; 申請單位: C600 個人金融事業處
43 |  |  |  | 1. 調整統編改號邏輯(TB_CUSTOMER不留存改號前顧客資料) 2. NBS整批歸戶變更 | 待確認 NBS、EDLS、CIP、CUM、倉儲 | 確認中 |  | 處理人員: 劉 季函; 提案人: 林 楷翰; 申請單位: C105 資訊處
44 | 2021-06-15 | 2021-07-19 | 2021-09-28 | 配合綜合對帳單系統(BSM)預計今年Q4上線 1. 即時交易查詢 2. 即時交易變更 3. DLRS變更 4. 資料轉置 | 預計Q4上線 | 確認中 |  | 提案人: 陳 如意; 申請單位: C105 資訊處
45 |  | 2021-02-22 | NA | 擬請顧客整合資訊科介接ESIP/ECSG/EOSP系統協助配合 SIT/ UAT 調整Domain name以及確認是否有*.testesunbank.com.tw憑證，謝謝。 |  | 完成 |  | 處理人員: 陳仁傑; 提案人: 徐國強; 申請單位: C105 資訊處; 執行工作單: EW2021012100028
48 |  |  | 2021-02-25 | NHI04批次OMS調整 | 20210226/季函/確認上線完成 | 完成 |  | 處理人員: 陳仁傑
49 |  |  |  | ★全行重要策略功能[PWC顧問案需求] 1. 全通路取消變更"戶籍地址"同時取消84事故功能 2. 變更"通訊地址"時一樣呼叫取消84事故SP，但不連動通知方式變更 3. SP_CHG_CUST_NOTIFY廢除 → 20210223 EDLS確認可廢除 |  | 確認中
50 | [7 empty] | 需求速報單: RS11000187
51

## REDMINE(HIS)
# | 狀態 | 主旨 | 作者 | 被分派者 | 更新日期 | 開始日期 | 完成日期 | 優先權 | 預計上版日期 | 需求單 | 處理進度描述 (格式:日期/人員/進度說明) | 狀態更新日期 (YYYY/MM/DD)
25257 | New | [TS0116][RE11000590][A204031][CIFX]因應NBS12101交易地址拆分上送需求新增查詢交易下行欄位[20210324] | 劉季函 | 許昱彥 | 2021-02-25 17:58 | 2021-02-23
25256 | New | [TS0116][執行工作單待加會][NT1529/updateEmail][CIFX]請協助增加呼叫功能2即清空"不寄對帳單通知(保密戶)"功能[20210421] | 劉季函 | 劉季函 | 2021-02-23 18:01 | 2021-02-23
25255 | New | [TS0116] [CIFX ] [拉齊目前營運TB_CUSTOEMR和TB_HIS_CUSTOMER欄位差異] | 陳仁傑 | 陳仁傑 | 2021-02-23 15:53 | 2021-02-23
25252 | New | [UP0137] [SACS] [大個金組織改組] 同步ODS表格 | 陳仁傑 | 陳仁傑 | 2021-02-23 13:15 | 2021-02-23
25245 | New | [TS0116][執行工作單待加會][BTCIFIX][維護核心][CIFX]請協助開發push082[20210421] | 劉季函 | 許昱彥 | 2021-02-25 20:56 | 2021-02-22
25244 | In Progress | [TS0116][CIFX][RS11000181]新增KYC C6[20210324] | 劉季函 | 陳仁傑 | 2021-02-23 11:29 | 2021-02-22
25242 | In Progress | [TS0116][ feature_EM11001428 ] 修正健保局批次發送oms失敗未正確回覆retureCode(TW_TS0116_NHI02SEMDOMS) | 陳仁傑 | 劉季函 | 2021-02-23 11:30 | 2021-02-20
25236 | Resolved | [TS0116][EW2021021900005][BTCS1000][CIFX]請協助調整付費單位部門代碼"C620"→"B161"[20210225] | 劉季函 | 劉季函 | 2021-02-20 10:24 | 2021-02-19
25215 | New | [TS0116][RS11000207]新增e.fingo增加手續費優惠[CIFX][20210324] | 劉季函 | 陳仁傑 | 2021-02-26 15:45 | 2021-02-05
25214 | New | [TS0116][RE11000590][CIFX]請協助開發新服務及新增自然人行業代碼[20210324] | 劉季函 | 許昱彥 | 2021-02-20 15:54 | 2021-02-05
25206 | Resolved | [TS0116][RE11000294][CIFX]請協助開發組織調整臨時程式[20210225] | 劉季函 | 劉季函 | 2021-02-22 11:15 | 2021-02-04
25199 | New | [TS0116][EW2021012100028][CIFX]請協助調整測試網域名稱 | 劉季函 | 陳仁傑 | 2021-02-02 10:45 | 2021-02-02
25192 | In Progress | [TS0116][CM1090783][BT$CICTP][CIFX]請協助轉換兩個資料源[20210224] | 劉季函 | 劉季函 | 2021-02-18 13:49 | 2021-01-29
25163 | In Progress | [TS0116][BTCS1000][CIFX]請協助新增TB_BT_CS1000_PUT_HIS | 劉季函 | 劉季函 | 2021-02-02 08:51 | 2021-01-22
25160 | Resolved | [TS0116][BT$CIFX][CIFX]群組欄位變更紀錄有誤 | 劉季函 | 劉季函 | 2021-02-24 20:06 | 2021-01-22
25159 | In Progress | [TS0116][BTCS1000][CIFX]請協助調整簡訊內容誤發銷戶分行問題 | 劉季函 | 劉季函 | 2021-01-26 09:03 | 2021-01-22
25147 | New | [TS0116][Regression][CIFX]請協助修正TB_CIFX_AUTO_TEST_RESULT_OCP內錯誤訊息和結果不一致問題 | 劉季函 | 陳仁傑 | 2021-01-19 13:12 | 2021-01-19
25132 | Closed | [CIFX][簡訊密碼維護核心]查無顧客錯誤代碼修正 | 許昱彥 | 許昱彥 | 2021-01-25 09:25 | 2021-01-14
25125 | Closed | [CIFX][迴歸測試]PG_CUSTOMER部份sql 未加 schema name | 許昱彥 | 許昱彥 | 2021-01-25 09:25 | 2021-01-13
25123 | New | [TS0116][迴歸測試][A121012]顧客性質別代碼輸入非數字會出現E001[CIFX] | 劉季函 | 劉季函 | 2021-01-13 09:51 | 2021-01-13
25110 | In Progress | [TS0116][CIFX][createOrUpdateCustomerForObu][20210127] | 劉季函 | 劉季函 | 2021-01-13 10:46 | 2021-01-11
25108 | In Progress | [TS0116][CIFX][V191、V814、V82A、V814][20210127] | 劉季函 | 劉季函 | 2021-01-08 13:58 | 2021-01-08
25107 | Closed | [TS0116][CIFX][V587、VC05、VC19、V185][20210127] | 劉季函 | 劉季函 | 2021-01-29 21:47 | 2021-01-08
25106 | Resolved | [TS0116][CIFX][VC22、VC02][20210127] | 劉季函 | 劉季函 | 2021-01-08 13:57 | 2021-01-08
25105 | New | [TS0116][CIFX]V開頭交易轉換為新電文*10[20210127] | 劉季函 | 劉季函 | 2021-01-08 14:01 | 2021-01-08
25104 | Closed | [TS0116][CIFX][BTSYNCCIP]請修正timestamp轉換錯誤並重新同步 | 劉季函 | 劉季函 | 2021-01-11 10:26 | 2021-01-08
25101 | New | [TS0116][CIFX]電文下架作業[20200526] | 劉季函 | 劉季函 | 2021-01-07 11:47 | 2021-01-07
25098 | Closed | [CIFX][CIFX同步CIP]請調整RETRY機制，一筆交易有多個Stage1時會發送失敗問題[20210113] | 劉季函 | 劉季函 | 2021-01-14 09:54 | 2021-01-06
25090 | In Progress | [CIFX][Regression]請協助拉齊CIFX SIT跟回歸測試程式版本(prop、DDL、DML) | 劉季函 | 劉季函 | 2021-01-12 08:42 | 2021-01-05
25078 | Closed | [CIFX]BTLCITX判斷條件調整 | 許昱彥 | 劉季函 | 2021-01-12 09:32 | 2020-12-31
25073 | Closed | [CIFX]配合連管通知109年12月造字需求更新(EM10911422) | 彭春娥 | 彭春娥 | 2021-01-11 10:18 | 2020-12-29
25062 | Closed | [CIFX][PUSH]請調整RETRY機制，一筆交易有多個PUSH時會發送失敗問題[20210113] | 劉季函 | 劉季函 | 2021-01-14 09:54 | 2020-12-25
25053 | Closed | [CIFX]最新迴歸測試程式上版 | 彭春娥 | 彭春娥 | 2020-12-24 09:06 | 2020-12-22
25050 | Closed | [TS0116][CM1091774][CIFX]請協助開發申請新NT1536 API[20210113] | 劉季函 | 劉季函 | 2021-01-14 09:54 | 2020-12-22
25049 | Resolved | [TS0116][CM1091774][CIFX]請協助開發申請新NT1504、NT1529 API[20210113] | 劉季函 | 劉季函 | 2021-01-08 15:05 | 2020-12-22
25048 | Closed | [TS0116][CM1091774][CIFX]請協助開發申請新NT1120、NT1156 API[20210113] | 劉季函 | 劉季函 | 2021-01-14 09:54 | 2020-12-22
25043 | Closed | [TS0116][EM10911192][CIFX]請協助增加[H:清算復權]參數版控[20201230] | 劉季函 | 劉季函 | 2020-12-21 11:40 | 2020-12-21
25042 | Closed | [TS0116][CIP覆蓋回寫][CIFX]調整聯徵申報統編上送為空時，增加控管[20210113] | 劉季函 | 劉季函 | 2020-12-21 10:13 | 2020-12-21
25017 | Closed | [TS0116][createOrUpdateCustomerForObu][CIFX]調整聯徵申報統編上送為空時，帶入原值不予清空[20210113] | 劉季函 | 劉季函 | 2020-12-10 17:51 | 2020-12-10
25014 | Closed | [TS0116][VTC05][CIFX]請協助調整移除上行電文mobilePhoneNumberForSmsTrade讓本交易不可變更交易用行動電話[20201230] | 劉季函 | 劉季函 | 2020-12-11 09:02 | 2020-12-10
24999 | Closed | [CIFX][CIFX同步CIP批次]因#24936增加BIRTHDAY同步CIP參數,請調整撈取同步項目處理規則 | 彭春娥 | 陳仁傑 | 2020-12-15 15:36 | 2020-12-07
24991 | Closed | [CIFX]MsgNo 過長問題 | 許昱彥 | 許昱彥 | 2020-12-04 11:17 | 2020-12-04
24987 | Closed | [CIFX][CIFX同步CIP]MSG_NO長度過長問題修正 | 彭春娥 | 彭春娥 | 2020-12-04 11:18 | 2020-12-02
24983 | Closed | [CIFX]NT1529及A149041原呼叫核心查詢功能調整 | 彭春娥 | 彭春娥 | 2020-12-02 11:40 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 20201202/昱彥在DEV調整完畢並測試
24982 | Closed | [TS0116][迴歸測試][A101011]錯誤代碼有誤[CIFX][20200113] | 劉季函 | 劉季函 | 2020-12-01 14:40 | 2020-12-01
24971 | Closed | [CIFX]TB_JOBLOG 新增PARTITION 並增加HOUSEKEEPING | 許昱彥 | 許昱彥 | 2020-11-25 17:22 | 2020-11-25 |  |  |  |  | 20201129/昱彥在DEV調整完畢並測試
24965 | Closed | [CIFX]CIFX接收CIP覆蓋回寫後發送同步CIP時發生UNKNOW HOST時(STAGE2)，增加記錄RETRY次數且RETRY超過三次才發OMS，取消隔1秒RETRY一次的機制 | 彭春娥 | 彭春娥 | 2020-11-24 13:43 | 2020-11-24
24953 | Closed | [CIFX][BT$CIFX]請協助修正無法變更"子女數"、"資本額"問題 | 劉季函 | 劉季函 | 2020-11-20 17:39 | 2020-11-20
24948 | Closed | [CIFX]呼叫ECSG服務的URL調整 | 彭春娥 | 劉季函 | 2020-11-19 18:26 | 2020-11-19
24941 | Closed | [CIFX]CIFX同步CIP時發生UNKNOW HOST時，增加記錄RETRY次數且RETRY超過三次才發OMS，取消隔1秒RETRY一次的機制 | 彭春娥 | 陳仁傑 | 2020-12-15 15:35 | 2020-11-18
24936 | Closed | [TS0116][CIP覆蓋回寫][CIFX]自然人單獨變更"顧客生日"欄位時，未發同步給CIP | 劉季函 | 劉季函 | 2020-12-08 08:34 | 2020-11-17
24918 | Closed | [CIFX][BTCIFX]增加整批資料變更可變更KYC欄位 | 彭春娥 | 彭春娥 | 2020-11-12 15:01 | 2020-11-12
24906 | Closed | [CIFX][滿天星造字設定檔]請協助更新架構師發佈造字檔更新版本20201104 | 彭春娥 | 彭春娥 | 2020-11-16 19:04 | 2020-11-10
24891 | Closed | [CIFX][EM10909634]CIFX即時同步CIP發生同一筆異動在同一秒重複發送造成CIP回覆結果一筆成功一筆失敗問題修正 | 彭春娥 | 彭春娥 | 2021-01-11 10:17 | 2020-11-06
24886 | Closed | [CIFX]部份固定分行代號交易寫入CHANGE_LOG的BRANCH_ID及TXN_SEQUENCE修正 | 彭春娥 | 彭春娥 | 2020-11-05 14:36 | 2020-11-05 |  |  | 2020-11-12 |  | 20201119/昱彥/已上版
24872 | Closed | [TS0116][CIFX]請協助將CIFX所有查詢交易預期錯誤LOG調整為info等級 | 劉季函 | 劉季函 | 2020-11-20 15:17 | 2020-11-03 |  |  | 2020-11-12
24871 | Closed | [TS0116][CIFX]請協助將因調查本次0015分行無法開戶營運問題增加LOG移除 | 劉季函 | 劉季函 | 2020-11-20 15:17 | 2020-11-03 |  |  | 2020-11-12
24865 | Closed | [CIFX]NT1529、NTS1504及NT1120取消變更紀錄留存的變更分行調整為固定帶入"9004" | 彭春娥 | 彭春娥 | 2020-11-04 08:52 | 2020-11-02
24859 | Closed | [CIFX][確認寫入JOB_LOG] | 許昱彥 | 許昱彥 | 2020-10-30 10:31 | 2020-10-30 |  |  | 2020-11-19 |  | 20201119/昱彥/已上版
24854 | Closed | [TS0116][CIFX]請協助調整UAT環境CIFX→ECSG(EDLS改號) URL | 劉季函 | 劉季函 | 2020-11-03 09:50 | 2020-10-29
24843 | Closed | [CIFX][CIFX接收CIP覆蓋回寫]統編改號呼叫EDLS統編改號API帶入分行代號參數名稱調整 | 彭春娥 | 彭春娥 | 2020-10-27 10:53 | 2020-10-27
24811 | Closed | [CIFX][Regression]請協助於 tb_cifx_auto_test_result_ocp增加留存API執行結果說明欄位 | 彭春娥 | 彭春娥 | 2020-11-16 19:05 | 2020-10-21 |  |  | 2020-11-12
24809 | Closed | [TS0116][EM10909373][TWIS799][CIFX]請協助調整下行電文增加回傳"居留證起日"欄位 | 劉季函 | 劉季函 | 2020-10-22 12:47 | 2020-10-20 |  |  | 2020-10-22 | EM10909373
24798 | Closed | [CIFX]請協助更新架構師發佈造字檔更新版本20201019 | 彭春娥 | 彭春娥 | 2020-10-22 17:08 | 2020-10-19 |  | 一般 | 2020-10-19
24797 | Closed | [CIFX][BTCS1000]調整LOAD檔及轉碼作業 | 彭春娥 | 彭春娥 | 2020-10-19 13:21 | 2020-10-19 |  | 一般 | 2020-10-22
24794 | Closed | [CIFX]NT1529、NT1504及NT1120變更紀錄留存的變更分行調整為固定帶入"9004" | 彭春娥 | 彭春娥 | 2020-11-19 18:27 | 2020-10-16 |  | 一般 | 2020-10-29 |  | 20201021/昱彥/已回單據並提供tag 測試 | 2020-10-21
24766 | Closed | [CIFX]異動紀錄新增"SENDER_CODE"欄位(僅加欄位程式先不調整)] | 彭春娥 | 彭春娥 | 2020-10-12 09:35 | 2020-10-12 |  | 一般 | 2020-10-15
24756 | Closed | [TS0116][BT$CIFIX][CIFX]請協助調整TB_JOB_LOG內容 | 劉季函 | 劉季函 | 2020-10-14 10:36 | 2020-10-12 |  | 一般 | 2020-10-15
24754 | Closed | [CIFX][BTLI312]追蹤倉儲可正確產出來源檔及補跑批次 | 彭春娥 | 彭春娥 | 2020-10-12 14:55 | 2020-10-12 |  | 一般
24753 | Closed | [CIFX][CIFIX]請設定批次為每日固定週期執行 | 葉凱玓 | 葉凱玓 | 2020-10-20 15:05 | 2020-10-12 |  | 一般
24749 | Closed | [CIFX]異動紀錄新增"SENDER_CODE"欄位 | 彭春娥 | 彭春娥 | 2020-11-05 08:54 | 2020-10-12 |  | 一般 | 2020-11-19
24742 | Closed | [CIFX][PUSH]請調整為增加記錄RETRY次數且RETRY超過三次才發OMS,取消隔1秒RETRY一次的機制 | 彭春娥 | 彭春娥 | 2020-10-19 10:03 | 2020-10-08 |  | 一般 | 2020-11-19
24740 | Closed | [TS0116][CM1091720][SP_INS_ON_LINE_CUS][CIFX]請協助調整供N1409呼叫SP邏輯 | 劉季函 | 劉季函 | 2020-10-21 11:15 | 2020-10-08 |  | 一般 | 2020-10-29 | RE10915575 (CM1091720) | 20201021/季函/SIT驗證完成 | 2020-10-21
24729 | Closed | [CIFX][效能議題]為查找營運交易寫入TB_SERVICE_INTERCHANGE緩慢問題,請協助增加LOG | 彭春娥 | 陳仁傑 | 2020-10-07 14:31 | 2020-10-07 |  | 一般 | 2020-10-15
24697 | Closed | [TS0116][CM1091720][CIFX]請協助開發申請新NT1130 API | 劉季函 | 劉季函 | 2020-10-20 18:23 | 2020-10-05 |  | 一般 | 2020-10-29 | RE10915575 (CM1091720) | 20201021/季函/SIT驗證完成 | 2020-10-21
24693 | Closed | [TS0116][CM1091720][CIFX]請協助開發申請新NT1534 API | 劉季函 | 劉季函 | 2020-10-20 18:57 | 2020-10-05 |  | 一般 | 2020-10-29 | RE10915575 (CM1091720) | 20201021/季函/SIT驗證完成 | 2020-10-21
24615 | Closed | [CIFX][branch=feature_24615]請增加迴歸測試可執行SP測案架構調整 | 彭春娥 | 陳仁傑 | 2020-09-26 09:35 | 2020-09-26 |  | 一般 | 2020-10-15
24592 | Closed | [CIFX][branch=feature_24592][CIFX同步CIP]同步異常發送OMS機制精進 | 彭春娥 | 陳仁傑 | 2020-10-20 09:19 | 2020-09-25 |  | 一般
202